Programmazione di budget 2018

Come già lo scorso anno, la definizione degli obiettivi di budget avverrà con la massima collaborazione tra le Strutture, i Dipartimenti e la Direzione aziendale). Basandosi sulle indicazioni ricevute, sarà compito delle singole Strutture, (con la supervisione dei Dipartimenti per quanto riguarda l’Ospedale) proporre le schede da inserire nel progetto complessivo aziendale.

La successione delle attività sarà la seguente:

- Invio delle presenti “istruzioni metodologiche” e delle schede alle Strutture.

- Invio delle schede relative ai dati di attività, al personale e al budget economico (entro il mese di febbraio).

- Incontri con le Strutture sugli obiettivi di lavoro (dal 19 febbraio al 2 marzo).

- Restituzione delle schede elaborate comprensive di osservazioni sul personale, investimenti e risorse (10 marzo).

- Verifica, revisione ed integrazione delle schede obiettivi e delle osservazioni/richieste su personale e budget economico (entro il 16 marzo).

- Negoziazioni formali (con DG, DA, DS, DSS, DAT, DAO, Programmazione e Controllo di Gestione) (19 marzo – 29 marzo).

- Deliberazione finale.

La presente nota contiene gli indirizzi ai quali i responsabili delle strutture aziendali sono invitati a riferirsi nella redazione degli obiettivi incentivanti 2018. Come già comunicato si intende chiudere tutto il processo entro marzo.

# 2018.

Va considerato innanzi tutto che è evidente obbligo di tutta le articolazioni aziendali contribuire a perseguire gli obiettivi presenti nel PAL

Rispetto alle schede di budget, pertanto, non si ritiene di dover declinare questi obiettivi nelle schede di budget, a meno che il loro

inserimento non sia ritenuto particolarmente significativo dalla Direzione Generale oppure dai Responsabili delle strutture.

Il perseguimento di tali obiettivi di PAL da parte dei professionisti costituisce quindi implicitamente un mandato per gli stessi. In buona sostanza essi rappresentano un atto generale d'indirizzo cui riferirsi per la programmazione delle azioni e delle attività e per programmare gli obiettivi di ogni Struttura.

Nell'ambito di questa logica, gli obiettivi e i relativi indicatori vanno quindi individuati tenendo presente il dettato e la filosofia del PAL 2018, nonché dei vigenti Piani triennali per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione (pubblicati sui siti Internet delle Aziende), e le indicazioni strategiche che esprimono, nonché le linee di sviluppo che ogni struttura ritiene di rappresentare per l’anno quali azioni da inserire nelle schede di budget. In ogni caso saranno effettuati monitoraggi a scadenza periodica degli obiettivi del PAL 2018 a prescindere che essi facciano parte o meno delle schede di budget. Il percorso relativo al budget economico e gli indicatori standard di attività saranno monitorati dalla SC Controllo di Gestione.

# La Direzione Generale si riserva di introdurre elementi di programmazione sia di natura budgetaria volti alla razionalizzazione dei costi, sia relativamente ai volumi di attività, sia ancora come elementi di qualità. Questi ultimi potranno fare riferimento alle performance di ogni singola articolazione e anche eventualmente alle attività di coordinamento e/o regia di percorsi, reti, progetti.

Quindi, dando per acquisite le indicazioni del PAL, si chiede che gli obiettivi del 2018 siano orientati all’innovazione, allo sviluppo, alla risoluzione di eventuali criticità, alla creazione di sinergie e collaborazioni tra le Strutture nella logica dei percorsi e delle reti (a livello aziendale, quindi anche ospedale/territorio e viceversa).

NOVITA’ 2018

Nelle more della definizione regionale dei fondi e dei temi delle Risorse Aggiuntive Regionali (che in linea generale non si prevede subiscano significative modifiche rispetto l’anno scorso), si propone alle Strutture di elaborare comunque le eventuali proposte per il 2018, in modo da poter affrontare in maniera congiunta il tema degli obiettivi, siano essi da inserire nel budget che da riferire alle RAR. Alle presente nota sono quindi allegate quattro schede, una per gli obiettivi di budget e tre per le RAR (una per ogni area negoziale). In altre parole si ritiene che nelle schede degli obiettivi di budget si debbano ritrovare azioni che abbiano le caratteristiche di innovazione, di costruzione di reti e percorsi e di introduzione di elementi richiesti dal PAL nonché di rispetto delle indicazioni specifiche della Direzione Generale, mentre nelle eventuali RAR devono essere inseriti momenti di incremento di attività su base oraria necessari per obiettivi specifici qualificanti in linea con gli indirizzi strategici regionali.

Per facilitare la compilazione delle schede degli obiettivi di lavoro

si forniscono alcune indicazioni metodologiche da rispettare:

- le caratteristiche degli obiettivi.

Gli obiettivi, per poter essere definiti tali, devono essere: conosciuti, condivisi, realistici e misurabili. In particolare l’ultimo dato deve attirare l’attenzione dei compilatori.

Si ricorda quindi che gli indicatori devono essere costruiti in maniera che il risultato atteso sia un numero assoluto, una percentuale, un aumento o diminuzione rispetto al 2017 (evidenziandone i dati), oppure un SI’ o NO (fatto, non fatto). Nel caso la Struttura proponga indicatori non desumibili direttamente dal sistema informativo aziendale, la stessa si impegna a fornire in corso d’anno informazioni sullo stato di avanzamento e sui valori degli indicatori numerici.

# QUESTA INDICAZIONE E’ INDEROGABILE: PREGHIAMO LA MASSIMA ATTENZIONE PER EVITARE LA NECESSITA’ DI RISCRITTURA DELLE SCHEDE

Nella stessa colonna vanno previsti gli indicatori (come misuro cosa ho fatto, che unità di misura prendo in considerazione) e il risultato atteso (che numero, percentuale o verifica voglio raggiungere nel tempo dato che deve essere indicato):

Es: entro dicembre 2018 aumentare del 5% i percorsi individualizzati nelle residenze A, B e C che nel 2017 sono stati 10 E’ quindi ovvio che per prevedere un aumento (o diminuzione) rispetto al 2017 la Struttura che propone l’obiettivo deve possedere il dato di partenza e indicarlo nella scheda (come poi ribadito al punto 3.)

# Gli obiettivi possono essere:

..di efficienza, di percorso, di organizzazione, di efficacia. Il nostro interesse è di tendere a definire nella colonna solamente obiettivi di efficacia (risultato).

In altre parole descrivere cosa vogliamo raggiungere come obiettivo per la popolazione o di “output” del servizio (in caso di service of services).

Il risultato atteso deve essere il più possibile collegato ad esiti anziché a processi: ad esempio indicando gli esiti di salute e non la produzione di report, (che non può essere considerato un risultato atteso, ma una modalità di presentazione di detti risultati) né la partecipazione ad eventi.

Per essere chiari: il “come” (numero riunioni, riorganizzazione di servizi, accordi con terzi, ecc…) rappresenta solo strumenti di lavoro che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo e non può rappresentare l’obiettivo stesso.

# dati necessari.

Dalle schede si deve evincere, per ogni obiettivo: a) chi fa cosa, b) in che tempi si pensa di raggiungerlo, c) come si misura il raggiungimento,

d) che risultato ci si impegna ad ottenere. Il risultato atteso deve essere misurabile e verificabile e deve contenere i parametri utili a consentire la valutazione: ad esempio, se si dichiara che sarà operato un incremento delle prestazioni occorre fornire il dato di partenza, il dato di arrivo e indicare l’incremento atteso. Nella scheda di budget va esplicitata la base dati dalla quale ricavare le informazioni numeriche necessarie.

Nella colonna dei risultati attesi va altresì esplicitata la modalità di valutazione delle eventuali discordanze tra risultato atteso e risultato raggiunto.

# attenzione1

Gli obiettivi debbono essere perseguibili in toto dalle strutture coinvolte.

Esempio banale: La Programmazione non può immaginare come proprio obiettivo la “delibera” del PAL bensì la “predisposizione del PAL e presentazione alla Direzione Generale”, perché la “delibera” spetta al DG.

# attenzione2

Qualora una Struttura inserisca tra i propri obiettivi dei risultati da raggiungere che in parte o in toto, dipendono da azioni di altre componenti aziendali, deve accertarsi che la Struttura con la quale collabora inserisca a sua volta quelle azioni come obiettivi annuali.

In sede di verifica non si terrà infatti conto di mancati raggiungimenti che dipendano “da altri”, a meno di situazioni assolutamente straordinarie. Gli accordi tra strutture vanno quindi chiusi prima della compilazione delle schede.

# personale

Si ricorda che gli obiettivi di budget devono coinvolgere tutto il personale, posto che ogni dipendente ha diritto di partecipare al raggiungimento degli obiettivi ed alla erogazione del premio conseguente.

Di base si intende che gli obiettivi sono attribuiti a tutta la struttura, a meno che non esistano sottogruppi di lavoro cui attribuire obiettivi diversi oppure siano identificati obiettivi individuali. In questi ultimi due casi va evidenziato il personale coinvolto in ogni obiettivo.

Gli obiettivi assegnati al personale del comparto (si consiglia almeno due per ogni operatore) si intendono assegnati a tutto il personale afferente all’unità organizzativa (struttura operativa, struttura complessa, struttura semplice, ma anche una funzione significativamente autonoma e ben individuabile).

Gli effetti della valutazione finale ricadranno in ugual misura su tutto il personale dell’unità così individuata, a prescindere dalla effettiva distribuzione del carico di lavoro nell’ambito della stessa.

# personale dirigenti

Almeno 1 (uno) obiettivo con contenuto manageriale deve essere assegnato al responsabile di struttura. Il Responsabile della Struttura è comunque valutato su tutti gli obiettivi della Struttura stessa.

Inoltre va assegnato almeno 1 (uno) obiettivo per ogni altro dirigente che eventualmente operi nella struttura.

ATTENZIONE: se il lavoro dei dirigenti presenti nella stessa struttura è assolutamente omogeneo, è sufficiente un obiettivo sul quale saranno valutati tutti (o più obiettivi ma validi per tutti), se al contrario ogni dirigente presente nella stessa struttura ha competenze specifiche e quindi obiettivi specifici, andrà assegnata almeno un’azione per ognuno.

Quindi è atteso il fatto che per ogni Struttura (che contenga dirigenti e comparto) vi siano almeno quattro (4) Obiettivi: 1 per il responsabile, 1 per dirigenti, 2 per il comparto.

# direttori Dipartimento Ospedaliero e RID

I Direttori di Dipartimento afferenti al DAO e i RID devono compilare una scheda propria con almeno un obiettivo manageriale per il quale valgono tutte le indicazioni metodologiche contenute in queste istruzioni. E’ possibile (come per le Strutture) che vi siano obiettivi assegnati dalla Direzione Generale.

# integrazione

Tendenzialmente ogni Struttura “territoriale” deve avere almeno un obiettivo in comune con una o più Strutture “ospedaliere” e viceversa. La declinazione di questi obiettivi deve essere conforme tra le Strutture.

Per “conforme” si intende che la definizione dell’obiettivo (prima colonna della scheda allegata) deve essere uguale tra le Strutture coinvolte e l’indicatore può essere identico oppure, se del caso, reciproco (ad aumentare dell’uno scende parimenti quello dell’altro - es: +10% “territorio” - 10% “ospedale” o viceversa-). Può anche essere prevista la situazione nella quale l’azione (e l’indicatore correlato) di uno sia necessario per l’azione (e l’indicatore correlato) dell’altro pur non essendo uguale o speculare, ma in questo caso il nesso tra le due attività deve essere descritto da entrambe le strutture. Si suggerisce che sia evincibile il ruolo (se possibile misurabile) che ogni struttura deve avere per il raggiungimento dell’obiettivo.

La scelta di proporre questa nuova metodologia è ovviamente in relazione alla volontà di creare sinergie operative e non solo teoriche tra le due Aziende. In altre parole, le collaborazioni (già in atto oppure in fase di pianificazione) debbono risultare evidenti anche nella capacità di elaborazione di obiettivi comuni.

NB ovvie eccezioni le Strutture la cui attività risulta completamente autonoma avendo caratteristiche peculiari specifiche (es: Veterinaria).

# Distretti

Ai Distretti compete la programmazione e la regia dei percorsi di salute territorio/ospedale/territorio e quindi saranno loro assegnati obiettivi specifici di lavoro.

# RAR

Per quanto riguarda le schede RAR che le Strutture riterranno eventualmente di inoltrare, ferma restando la metodologia di predisposizione degli obiettivi sopradescritta, si ricorda che vanno compilati tutti i campi compresi quelli relativi alle ore necessarie e al personale coinvolto diviso per profilo professionale. A tal fine la modulistica prevede tre schede (in formato excel): una per il comparto, un’altra per la dirigenza medica, la terza per la dirigenza SPTA.

Le schede vanno obbligatoriamente accompagnate da una nota che espliciti il contesto e la motivazione della richiesta, nonché le azioni che si intende intraprendere. L’eventuale assegnazione delle RAR avverrà in base alla valutazione da parte della Direzione Generale relativamente alla congruità rispetto le indicazioni regionali, alla rilevanza aziendale del progetto e ai fondi a disposizione.

Qualora un progetto RAR riguardi personale di più Strutture, va indicata la Struttura di riferimento (capofila del progetto) e tutte le Strutture coinvolte, fermo restando che ogni Struttura deve indicare i propri operatori inseriti nelle azioni con il relativo carico orario. Nelle scheda andrà indicato il referente del progetto (qualora diverso dal Responsabile della Struttura) ed il valutatore di prima istanza (qualora diverso dal professionista di grado più elevato più vicino ai professionisti coinvolti).

# scadenza

Le schede compilate dovranno essere inviate via mail alla Programmazione (marco.spano@asuits.sanita.fvg.it) entro e non oltre il giorno 10 marzo 2018. Nel frattempo si rimane a disposizione per ogni aiuto e confronto si rendesse necessario.

***

Il 100% dei progetti di integrazione sociosanitaria da avviare devono essere presentati usando la scheda aziendale predisposta dall’Ufficio del Coordinatore Sociosanitario come da Decreto 545 del 23.12.2015. La valutazione del raggiungimento dell’obiettivo sarà effettuata dal dall’Ufficio del Direttore Sociosanitario.

li obiettivi

Descrive l’effetto finale strategico dell’attività

Descrive le azioni da espletare per ottenere l’ob. generale

Fax simile scheda obiettivi di budg

et

Struttura:

| Obiettivo generale | Azione | s.s o c./personale | Indicatore / risultato atteso/tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| 2 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

Descrive cosa si vuole ottenere, come si misura e in che tempo. Serve per valutare il raggiungimento deg

del personale individuato. Va specificata la base dati dalla quale rilevare le informazioni necessarie

Si intende la struttura completa. In subordine per gruppo di lavoro o individuale. Ogni dirigente (o gruppo di dirigenti - vedi nota -) deve avere almeno un obiettivo proprio. Il Responsabile inoltre deve avere almeno 1 obiettivo manageriale.

| Fax simile scheda RAR (inviata in formato Excel) |  |  |  |  | COMPARTO Numero personale |  |  |  | Proposta orario aggiuntivo Numero ore |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODICE OBIETTIVO | STRUTTURA | Linea Strategica Regionale | OBIETTIVO / ATTIVITA' | INDICATORE / RISULTATO ATTESO | D-DS | C | B-BS | A | D-DS | C | B-BS | A | COMPARTO personale |
| ST1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST…n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CODICE OBIETTIVO | STRUTTURA | Linea Strategica Regionale | OBIETTIVO / ATTIVITA' | INDICATORE / RISULTATO ATTESO | Dirigenti medici e veterinari Numero personale | Proposta orario aggiuntivo Numero ore | Dirigenti medici e veterinari personale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M… |  |  |  |  |  |  |  |

Riportare il nome della Struttura.

Qualora il progetto sia in comune con altre Strutture è necessario citarle.

Qualora il referente del progetto sia diverso dal Responsabile di Struttura riportarne il nome

Indicare uno dei filoni strategici regionali dell'accordo sulle RAR 2016-2018

Descrive l’effetto finale dell’attività e le azioni necessarie

Inserire un numero complessivo per categoria

Inserire i nominativi dei del personale

Descrive cosa si vuole ottenere, come si misura e in che tempo. Serve per valutare il raggiungimento degli

obiettivi

del personale individuato. Va specificata la base dati dalla quale rilevare le informazioni

necessarie

Programmazione di budget 2018

Come già lo scorso anno, la definizione degli obiettivi di budget avverrà con la massima collaborazione tra le Strutture, i Dipartimenti e la Direzione aziendale). Basandosi sulle indicazioni ricevute, sarà compito delle singole Strutture, (con la supervisione dei Dipartimenti per quanto riguarda l’Ospedale) proporre le schede da inserire nel progetto complessivo aziendale.

La successione delle attività sarà la seguente:

  - Invio delle presenti “istruzioni metodologiche” e delle schede alle Strutture.

  - Invio delle schede relative ai dati di attività, al personale e al budget economico (entro il mese di febbraio).

  - Incontri con le Strutture sugli obiettivi di lavoro (dal 19 febbraio al 2 marzo).

  - Restituzione delle schede elaborate comprensive di osservazioni sul personale, investimenti e risorse (10 marzo).

  - Verifica, revisione ed integrazione delle schede obiettivi e delle osservazioni/richieste su personale e budget economico (entro il 16 marzo).

  - Negoziazioni formali (con DG, DA, DS, DSS, DAT, DAO, Programmazione e Controllo di Gestione) (19 marzo – 29 marzo).

  - Deliberazione finale.

La presente nota contiene gli indirizzi ai quali i responsabili delle strutture aziendali sono invitati a riferirsi nella redazione degli obiettivi incentivanti 2018. Come già comunicato si intende chiudere tutto il processo entro marzo.

# 2018.

Va considerato innanzi tutto che è evidente obbligo di tutta le articolazioni aziendali contribuire a perseguire gli obiettivi presenti nel PAL

Rispetto alle schede di budget, pertanto, non si ritiene di dover declinare questi obiettivi nelle schede di budget, a meno che il loro

inserimento non sia ritenuto particolarmente significativo dalla Direzione Generale oppure dai Responsabili delle strutture.

Il perseguimento di tali obiettivi di PAL da parte dei professionisti costituisce quindi implicitamente un mandato per gli stessi. In buona sostanza essi rappresentano un atto generale d'indirizzo cui riferirsi per la programmazione delle azioni e delle attività e per programmare gli obiettivi di ogni Struttura.

Nell'ambito di questa logica, gli obiettivi e i relativi indicatori vanno quindi individuati tenendo presente il dettato e la filosofia del PAL 2018, nonché dei vigenti Piani triennali per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione (pubblicati sui siti Internet delle Aziende), e le indicazioni strategiche che esprimono, nonché le linee di sviluppo che ogni struttura ritiene di rappresentare per l’anno quali azioni da inserire nelle schede di budget. In ogni caso saranno effettuati monitoraggi a scadenza periodica degli obiettivi del PAL 2018 a prescindere che essi facciano parte o meno delle schede di budget. Il percorso relativo al budget economico e gli indicatori standard di attività saranno monitorati dalla SC Controllo di Gestione.

# La Direzione Generale si riserva di introdurre elementi di programmazione sia di natura budgetaria volti alla razionalizzazione dei costi, sia relativamente ai volumi di attività, sia ancora come elementi di qualità. Questi ultimi potranno fare riferimento alle performance di ogni singola articolazione e anche eventualmente alle attività di coordinamento e/o regia di percorsi, reti, progetti.

Quindi, dando per acquisite le indicazioni del PAL, si chiede che gli obiettivi del 2018 siano orientati all’innovazione, allo sviluppo, alla risoluzione di eventuali criticità, alla creazione di sinergie e collaborazioni tra le Strutture nella logica dei percorsi e delle reti (a livello aziendale, quindi anche ospedale/territorio e viceversa).

NOVITA’ 2018

Nelle more della definizione regionale dei fondi e dei temi delle Risorse Aggiuntive Regionali (che in linea generale non si prevede subiscano significative modifiche rispetto l’anno scorso), si propone alle Strutture di elaborare comunque le eventuali proposte per il 2018, in modo da poter affrontare in maniera congiunta il tema degli obiettivi, siano essi da inserire nel budget che da riferire alle RAR. Alle presente nota sono quindi allegate quattro schede, una per gli obiettivi di budget e tre per le RAR (una per ogni area negoziale). In altre parole si ritiene che nelle schede degli obiettivi di budget si debbano ritrovare azioni che abbiano le caratteristiche di innovazione, di costruzione di reti e percorsi e di introduzione di elementi richiesti dal PAL nonché di rispetto delle indicazioni specifiche della Direzione Generale, mentre nelle eventuali RAR devono essere inseriti momenti di incremento di attività su base oraria necessari per obiettivi specifici qualificanti in linea con gli indirizzi strategici regionali.

Per facilitare la compilazione delle schede degli obiettivi di lavoro

si forniscono alcune indicazioni metodologiche da rispettare:

- le caratteristiche degli obiettivi.

Gli obiettivi, per poter essere definiti tali, devono essere: conosciuti, condivisi, realistici e misurabili. In particolare l’ultimo dato deve attirare l’attenzione dei compilatori.

Si ricorda quindi che gli indicatori devono essere costruiti in maniera che il risultato atteso sia un numero assoluto, una percentuale, un aumento o diminuzione rispetto al 2017 (evidenziandone i dati), oppure un SI’ o NO (fatto, non fatto). Nel caso la Struttura proponga indicatori non desumibili direttamente dal sistema informativo aziendale, la stessa si impegna a fornire in corso d’anno informazioni sullo stato di avanzamento e sui valori degli indicatori numerici.

# QUESTA INDICAZIONE E’ INDEROGABILE: PREGHIAMO LA MASSIMA ATTENZIONE PER EVITARE LA NECESSITA’ DI RISCRITTURA DELLE SCHEDE

Nella stessa colonna vanno previsti gli indicatori (come misuro cosa ho fatto, che unità di misura prendo in considerazione) e il risultato atteso (che numero, percentuale o verifica voglio raggiungere nel tempo dato che deve essere indicato):

Es: entro dicembre 2018 aumentare del 5% i percorsi individualizzati nelle residenze A, B e C che nel 2017 sono stati 10 E’ quindi ovvio che per prevedere un aumento (o diminuzione) rispetto al 2017 la Struttura che propone l’obiettivo deve possedere il dato di partenza e indicarlo nella scheda (come poi ribadito al punto 3.)

# Gli obiettivi possono essere:

..di efficienza, di percorso, di organizzazione, di efficacia. Il nostro interesse è di tendere a definire nella colonna solamente obiettivi di efficacia (risultato).

In altre parole descrivere cosa vogliamo raggiungere come obiettivo per la popolazione o di “output” del servizio (in caso di service of services).

Il risultato atteso deve essere il più possibile collegato ad esiti anziché a processi: ad esempio indicando gli esiti di salute e non la produzione di report, (che non può essere considerato un risultato atteso, ma una modalità di presentazione di detti risultati) né la partecipazione ad eventi.

Per essere chiari: il “come” (numero riunioni, riorganizzazione di servizi, accordi con terzi, ecc…) rappresenta solo strumenti di lavoro che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo e non può rappresentare l’obiettivo stesso.

# dati necessari.

Dalle schede si deve evincere, per ogni obiettivo: a) chi fa cosa, b) in che tempi si pensa di raggiungerlo, c) come si misura il raggiungimento,

d) che risultato ci si impegna ad ottenere. Il risultato atteso deve essere misurabile e verificabile e deve contenere i parametri utili a consentire la valutazione: ad esempio, se si dichiara che sarà operato un incremento delle prestazioni occorre fornire il dato di partenza, il dato di arrivo e indicare l’incremento atteso. Nella scheda di budget va esplicitata la base dati dalla quale ricavare le informazioni numeriche necessarie.

Nella colonna dei risultati attesi va altresì esplicitata la modalità di valutazione delle eventuali discordanze tra risultato atteso e risultato raggiunto.

# attenzione1

Gli obiettivi debbono essere perseguibili in toto dalle strutture coinvolte.

Esempio banale: La Programmazione non può immaginare come proprio obiettivo la “delibera” del PAL bensì la “predisposizione del PAL e presentazione alla Direzione Generale”, perché la “delibera” spetta al DG.

# attenzione2

Qualora una Struttura inserisca tra i propri obiettivi dei risultati da raggiungere che in parte o in toto, dipendono da azioni di altre componenti aziendali, deve accertarsi che la Struttura con la quale collabora inserisca a sua volta quelle azioni come obiettivi annuali.

In sede di verifica non si terrà infatti conto di mancati raggiungimenti che dipendano “da altri”, a meno di situazioni assolutamente straordinarie. Gli accordi tra strutture vanno quindi chiusi prima della compilazione delle schede.

# personale

Si ricorda che gli obiettivi di budget devono coinvolgere tutto il personale, posto che ogni dipendente ha diritto di partecipare al raggiungimento degli obiettivi ed alla erogazione del premio conseguente.

Di base si intende che gli obiettivi sono attribuiti a tutta la struttura, a meno che non esistano sottogruppi di lavoro cui attribuire obiettivi diversi oppure siano identificati obiettivi individuali. In questi ultimi due casi va evidenziato il personale coinvolto in ogni obiettivo.

Gli obiettivi assegnati al personale del comparto (si consiglia almeno due per ogni operatore) si intendono assegnati a tutto il personale afferente all’unità organizzativa (struttura operativa, struttura complessa, struttura semplice, ma anche una funzione significativamente autonoma e ben individuabile).

Gli effetti della valutazione finale ricadranno in ugual misura su tutto il personale dell’unità così individuata, a prescindere dalla effettiva distribuzione del carico di lavoro nell’ambito della stessa.

# personale dirigenti

Almeno 1 (uno) obiettivo con contenuto manageriale deve essere assegnato al responsabile di struttura. Il Responsabile della Struttura è comunque valutato su tutti gli obiettivi della Struttura stessa.

Inoltre va assegnato almeno 1 (uno) obiettivo per ogni altro dirigente che eventualmente operi nella struttura.

ATTENZIONE: se il lavoro dei dirigenti presenti nella stessa struttura è assolutamente omogeneo, è sufficiente un obiettivo sul quale saranno valutati tutti (o più obiettivi ma validi per tutti), se al contrario ogni dirigente presente nella stessa struttura ha competenze specifiche e quindi obiettivi specifici, andrà assegnata almeno un’azione per ognuno.

Quindi è atteso il fatto che per ogni Struttura (che contenga dirigenti e comparto) vi siano almeno quattro (4) Obiettivi: 1 per il responsabile, 1 per dirigenti, 2 per il comparto.

# direttori Dipartimento Ospedaliero e RID

I Direttori di Dipartimento afferenti al DAO e i RID devono compilare una scheda propria con almeno un obiettivo manageriale per il quale valgono tutte le indicazioni metodologiche contenute in queste istruzioni. E’ possibile (come per le Strutture) che vi siano obiettivi assegnati dalla Direzione Generale.

# integrazione

Tendenzialmente ogni Struttura “territoriale” deve avere almeno un obiettivo in comune con una o più Strutture “ospedaliere” e viceversa. La declinazione di questi obiettivi deve essere conforme tra le Strutture.

Per “conforme” si intende che la definizione dell’obiettivo (prima colonna della scheda allegata) deve essere uguale tra le Strutture coinvolte e l’indicatore può essere identico oppure, se del caso, reciproco (ad aumentare dell’uno scende parimenti quello dell’altro - es: +10% “territorio” - 10% “ospedale” o viceversa-). Può anche essere prevista la situazione nella quale l’azione (e l’indicatore correlato) di uno sia necessario per l’azione (e l’indicatore correlato) dell’altro pur non essendo uguale o speculare, ma in questo caso il nesso tra le due attività deve essere descritto da entrambe le strutture. Si suggerisce che sia evincibile il ruolo (se possibile misurabile) che ogni struttura deve avere per il raggiungimento dell’obiettivo.

La scelta di proporre questa nuova metodologia è ovviamente in relazione alla volontà di creare sinergie operative e non solo teoriche tra le due Aziende. In altre parole, le collaborazioni (già in atto oppure in fase di pianificazione) debbono risultare evidenti anche nella capacità di elaborazione di obiettivi comuni.

NB ovvie eccezioni le Strutture la cui attività risulta completamente autonoma avendo caratteristiche peculiari specifiche (es: Veterinaria).

# Distretti

Ai Distretti compete la programmazione e la regia dei percorsi di salute territorio/ospedale/territorio e quindi saranno loro assegnati obiettivi specifici di lavoro.

# RAR

Per quanto riguarda le schede RAR che le Strutture riterranno eventualmente di inoltrare, ferma restando la metodologia di predisposizione degli obiettivi sopradescritta, si ricorda che vanno compilati tutti i campi compresi quelli relativi alle ore necessarie e al personale coinvolto diviso per profilo professionale. A tal fine la modulistica prevede tre schede (in formato excel): una per il comparto, un’altra per la dirigenza medica, la terza per la dirigenza SPTA.

Le schede vanno obbligatoriamente accompagnate da una nota che espliciti il contesto e la motivazione della richiesta, nonché le azioni che si intende intraprendere. L’eventuale assegnazione delle RAR avverrà in base alla valutazione da parte della Direzione Generale relativamente alla congruità rispetto le indicazioni regionali, alla rilevanza aziendale del progetto e ai fondi a disposizione.

Qualora un progetto RAR riguardi personale di più Strutture, va indicata la Struttura di riferimento (capofila del progetto) e tutte le Strutture coinvolte, fermo restando che ogni Struttura deve indicare i propri operatori inseriti nelle azioni con il relativo carico orario. Nelle scheda andrà indicato il referente del progetto (qualora diverso dal Responsabile della Struttura) ed il valutatore di prima istanza (qualora diverso dal professionista di grado più elevato più vicino ai professionisti coinvolti).

# scadenza

Le schede compilate dovranno essere inviate via mail alla Programmazione (marco.spano@asuits.sanita.fvg.it) entro e non oltre il giorno 10 marzo 2018. Nel frattempo si rimane a disposizione per ogni aiuto e confronto si rendesse necessario.

***

Il 100% dei progetti di integrazione sociosanitaria da avviare devono essere presentati usando la scheda aziendale predisposta dall’Ufficio del Coordinatore Sociosanitario come da Decreto 545 del 23.12.2015. La valutazione del raggiungimento dell’obiettivo sarà effettuata dal dall’Ufficio del Direttore Sociosanitario.

li obiettivi

Descrive l’effetto finale strategico dell’attività

Descrive le azioni da espletare per ottenere l’ob. generale

Fax simile scheda obiettivi di budg

et

Struttura:

| Obiettivo generale | Azione | s.s o c./personale | Indicatore / risultato atteso/tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| 2 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

Descrive cosa si vuole ottenere, come si misura e in che tempo. Serve per valutare il raggiungimento deg

del personale individuato. Va specificata la base dati dalla quale rilevare le informazioni necessarie

Si intende la struttura completa. In subordine per gruppo di lavoro o individuale. Ogni dirigente (o gruppo di dirigenti - vedi nota -) deve avere almeno un obiettivo proprio. Il Responsabile inoltre deve avere almeno 1 obiettivo manageriale.

| Fax simile scheda RAR (inviata in formato Excel) |  |  |  |  | COMPARTO Numero personale |  |  |  | Proposta orario aggiuntivo Numero ore |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODICE OBIETTIVO | STRUTTURA | Linea Strategica Regionale | OBIETTIVO / ATTIVITA' | INDICATORE / RISULTATO ATTESO | D-DS | C | B-BS | A | D-DS | C | B-BS | A | COMPARTO personale |
| ST1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST…n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CODICE OBIETTIVO | STRUTTURA | Linea Strategica Regionale | OBIETTIVO / ATTIVITA' | INDICATORE / RISULTATO ATTESO | Dirigenti medici e veterinari Numero personale | Proposta orario aggiuntivo Numero ore | Dirigenti medici e veterinari personale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M… |  |  |  |  |  |  |  |

Riportare il nome della Struttura.

Qualora il progetto sia in comune con altre Strutture è necessario citarle.

Qualora il referente del progetto sia diverso dal Responsabile di Struttura riportarne il nome

Indicare uno dei filoni strategici regionali dell'accordo sulle RAR 2016-2018

Descrive l’effetto finale dell’attività e le azioni necessarie

Inserire un numero complessivo per categoria

Inserire i nominativi dei del personale

Descrive cosa si vuole ottenere, come si misura e in che tempo. Serve per valutare il raggiungimento degli

obiettivi

del personale individuato. Va specificata la base dati dalla quale rilevare le informazioni

necessarie