## Slide 1: Corso di laurea magistrale Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei servizi
Pianificazione e gestione dei servizi e delle risorse umane
parte1C b)
Docente: Maria Antonietta Vanto
a.a.2019-2020

## Slide 2
alcuni strumenti di metodo:
Il Ciclo di Progetto Project Cycle Management PCM
SWOT Analysis (Strengths,Weaknesses,Opportunities, Threats)
punti di forza, p. di debolezza, opportunità, minacce

## Slide 3: Il Ciclo di Progetto
Introdotto agli inizi degli anni ‘90 nella progettazione di cooperazione europea (CE/UE) e internazionale, per migliorare l’efficacia e la gestione stessa dei progetti e dei programmi.
Il PCM consente di :
Individuare soluzioni orientate dalla domanda e non dall’offerta di fondi
Progettare e non limitarsi a «fare la domanda al bando»
Fare un’analisi approfondita della realtà locale
Progettare orientata dagli obiettivi e non dalle attività

## Slide 4: Il Ciclo di Progetto
Fasi: progressive (in ogni f. ho le informazioni necessarie, prendo decisioni , passo alla fase successiva)
Programmazione
Identificazione
Formulazione
Finanziamento
Realizzazione
Valutazione

## Slide 5: Il Ciclo di Progetto
Programmazione: chi finanzia il progetto dà l’indirizzo in deve collocarsi
Identificazione: idea-progetto da parte dei promotori, definizione degli elementi essenziali, con il consenso dei principali attori-chiave dell’area o della tematica in cui si vuole agire = Progettazione di massima
Formulazione: definizione in dettaglio di attività, metodi, risorse umane, organizzazione, costi
= Progettazione esecutiva

## Slide 6: Il Ciclo di Progetto
Realizzazione: azioni progettuali, monitoraggio, valutazione in itinere, riorientamento se necessario
Valutazione( ex post): è effettiva perché dà gli elementi utili per ri-progettare nell’ambito di quel programma, quindi migliora l’efficacia

## Slide 7
FASE 1 ANALISI
Analisi dei problemi:
identificare i portatori di interesse ed i loro problemi chiave
-identificare i vincoli e le opportunità determinare le relazioni causa– effetto.
Analisi degli obiettivi:
- sviluppare gli obiettivi dai problemi identificati
- identificare i mezzi per chiudere le relazioni causa-effetto.
Analisi strategica:
- Identificare le differenti strategie per raggiungere gli obiettivi
- determinare gli obiettivi complessivi e lo scopo del progetto.
FASE 2 PIANIFICAZIONE
/PROGETTAZIONE
Logframe:
- definire la struttura di progetto
- testare la sua logica
- formulare gli obiettivi in termini misurabili.
Piano delle attività:
- determinare la sequenza ed i vincoli di dipendenza delle attività
- stimare la durata
- determinare i milestones
- assegnare le responsabilità
Piano delle risorse:
- sviluppare dal piano delle attività il piano degli input ed il budget
Approccio del quadro logico=strumento del PCM (fasi Identificazione e Formulazione) per dare pertinenza, coerenza, sostenibilità al progetto

## Slide 13: S.W.O.T. Analysis
È uno strumento utilizzato nella pianificazione
Si definisce un obiettivo
Poi si identificano:
I punti di forza e di debolezza : fattori interni all’organizzazione, che possono:
creare o distruggere valore
comprendere attività, abilità o risorse disponibili in una organizzazione
essere misurate tramite valutazioni interne o benchmarking esterni.
Le opportunità e le minacce sono invece fattori esterni (detti PEST: fattori Politici e Legali, Economici, Sociali, Tecnologici) e possono comportare sia la creazione che la distruzione del valore.

## Slide 14
Se l’obiettivo sembra raggiungibile
come possiamo utilizzare e sfruttare ogni punto di forza?
come possiamo migliorare ogni p. di debolezza?
come si può sfruttare e beneficiare di ogni opportunità?
come possiamo ridurre ciascuna delle minacce?

## Slide 15: Fattori interni ed esterni
Strenght (punti di forza): elementi da potenziare e su cui puntare per conseguire gli obiettivi dati. Rappresentano i principali argomenti, qualità e valori ad es. (Condizioni dell’organizzazione, il know-how dei collaboratori e dei dipendenti, la sua struttura, ecc)
Weaknesses (punti di debolezza): aspetti su cui lavorare, lacune da migliorare e ridimensionare. ( ad es. attuare un processo di cambiamento, personale non formato, riorganizzazione impegnativa della struttura, ecc… )
Opportunities (opportunità): vantaggi che possono provenire dall’esterno. Per poterle trasformare in punti di forza devono essere colte al momento giusto e nel modo giusto. Se trascurate invece, possono diventare punti di debolezza. (Normative favorevoli, cambiamenti socio-economici, sviluppo di nuove tecnologie ecc)
Threats (minacce): eventi che possono ostacolare i progetti dell’organizzazione. Sono la diretta conseguenza dei punti deboli e/o di opportunità non colte precedentemente.