## Testo
Testo
La società nuova edilizia Srl, all'inizio della propria attività, ottiene un lavoro in corso su ordinazione
realizzabile in circa 2 anni e mezzo a partire dal Gennaio 20x3; il corrispettivo è fissato in Euro 5.000.000.
I costi consuntivi al 31 dicembre 20x3 ammontano ad Euro 2.000.000; in sede di redazione del bilancio
incertezze in ordine alla ragionevole stima di completamento dell'opera inducono a non applicare
il metodo della percentuale di completamento e a propendere per una valutazione a costo.
Il prezzo di Euro 5.000.000 è corrisposto con un acconto di Euro 1.000.000 all'inizio dei lavori,
un versamento di Euro 500.000 nel dicembre 20x4, mentre il saldo è versato dopo il collaudo
dell'opera. Nel corso degli esercizi successivi i costi di completamento effettivamente sostenuti
sono di Euro 1.500.000 nel 20x4 e di Euro 500.000 nel 20x5.
Si proceda a:
- valutare secondo il metodo della commessa completata il lavoro in corso al termine degli
esercizi 20x3, 20x4 e 20x5, evidenziando i valori da inserire, per effetto della suddetta operazione,
nei prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico relativi ai medesimi periodi;
- dare conto degli effetti che si determinerebbero sul risultato economico degli esercizi 20x3,
20x4 e 20x5 se la Società Nuova Edilizia S.p.A. fosse stata in grado di valutare da subito i costi
di completamento e avesse applicato il metodo della percentuale di completamento.

## Sol
Il metodo della commessa completata |  |  |  | Il metodo della percentuale completamento
|  |  |  | Percentuale di completamento 20x3 =2000000/4000000 |  | 50%
|  |  |  | Percentuale di completamento 20x4 =3500000/4000000 |  | 87.5%
|  |  |  | Percentuale di compleatmento 20x5 =4000000/4000000 |  | 100%
Stato Patrimoniale 20x3 |  |  |  | Stato Patrimoniale 20x3
C)I.3) Rimanenze LCO |  | 2000000 |  | C)I.3) Rimanenze LCO | 2500000
C)IV.3) Cassa |  | 1000000 |  | C)IV.3) Cassa | 1000000
Passivo |  |  |  | Passivo
D)6) Acconti |  | 1000000 |  | D)6) Acconti | 1000000
Conto Economico 20x3 |  |  |  | Conto Economico 20x3
A)3 Variazione LCO |  | 2000000 |  | A)3 Variazione LCO | 2500000
B)….Costi di produzione |  | 2000000 |  | B)….Costi di produzione | 2000000
Quota di risultato imputato |  | 0 |  | Quota di risultato imputato | 500000
all'esercizio |  |  |  | all'esercizio
Stato Patrimoniale 20x4 |  |  |  | Stato Patrimoniale 20x4
C)I.3) Rimanenze LCO |  | 3500000 |  | C)I.3) Rimanenze LCO | 4375000
C)IV.3) Cassa |  | 500000 |  | C)IV.3) Cassa | 500000
Passivo |  |  |  | Passivo
D)6) Acconti |  | 1500000 |  | D)6) Acconti | 1500000
Conto Economico 20x4 |  |  |  | Conto Economico 20x4
A)3 Variazione LCO |  | 1500000 |  | A)3 Variazione LCO | 1875000
B)….Costi di produzione |  | 1500000 |  | B)….Costi di produzione | 1500000
Quota di risultato imputato |  | 0 |  | Quota di risultato imputato | 375000
all'esercizio |  |  |  | all'esercizio
Stato Patrimoniale 20x5 |  |  |  | Stato Patrimoniale 20x5
C)I.3) Rimanenze LCO |  | 0 |  | C)I.3) Rimanenze LCO | 0
C)IV.3) Cassa |  | 3500000 |  | C)IV.3) Cassa | 3500000
Passivo |  |  |  | Passivo
D)6) Acconti |  | 0 |  | D)6) Acconti | 0
Conto Economico 20x5 |  |  |  | Conto Economico 20x5
A)1) Ricavi delle vendite |  | 5000000 |  | A)1) Ricavi delle vendite | 5000000
A)5) Variazione LCO |  | -3500000 |  | A)5) Variazione LCO | -4375000
B) Costi della produzione |  | 500000 |  | B) Costi della produzione | 500000
Quota di risultato imputato |  | 1000000 |  | Quota di risultato imputato | 125000
all'esercizio |  |  |  | all'esercizio
Attribuzione del margine di commessa nei singoli esercizi
|  | Metodo commessa completata | Metodo della percentuale di completamento
Risultato | economico 20x3 | 0 | 500000
Risultato | economico 20x4 | 0 | 375000
Risultato | economico 20x5 | 1000000 | 125000
Margine complessivo della commessa |  | 1000000 | 1000000