| Descrizione Intervento | Progetto di restauro e risanamento statico del Complesso "Ex Manifattura Tabacchi" e sua ristrutturazione ad uso dei Nuovi Uffici Giudiziari di Venezia |
| --- | --- |
| #### Fase Progetto | #### Esecutivo Primo Lotto |
| Documento | Capitolato Speciale d’Appalto |
|  | ##### Art. 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.° 544 |

|  |  | # Euro |
| --- | --- | --- |
| a) | Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) | 43.673.140,00 |
| b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 523.640,00 |
| b1 | Oneri per la sicurezza compresi negli importi a base di gara non soggetti a ribasso. | 332.600,00 |
| b2 | Costi suppletivi per la sicurezza, non soggetti a ribasso (a sommare). | 191.040,00 |
| 1) | Totale appalto | 44.196.780,00 |
| c) | Somme a disposizione dell’amministrazione | 18.590.726,00 |
| 2) | Totale progetto | 62.787.506,00 |

| Revisione | Descrizione |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 |  |  |  |
| Elaborato da | Progettista | FIATENGINEERING |  |
| Verificato da | R. U. P. | Ing. R. Scibilia |  |
| Validato da | R. U. P. | Ing. R. Scibilia |  |

Indice

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

Art. 2 – Ammontare dell’appalto

Art. 3 – Determinazione del corrispettivo e criteri di aggiudicazione

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore

Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Art. 12 – Premio di accelerazione

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori

Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori

Art. 15 – Sospensioni e proroghe

Art. 16 – Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 – Anticipazione

Art. 21 – Pagamenti in acconto

Art. 22 – Pagamenti a saldo

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Art. 25 – Revisione prezzi

Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 –Lavori a corpo

Art. 28 –Lavori in variante

Art. 29 – Lavori in economia

Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE

Art. 31 – Cauzione provvisoria

Art. 32 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Art. 33 – Riduzione delle garanzie

Art. 34 – Assicurazione a carico dell’impresa

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35 – Variazione dei lavori

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali

Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 – Norme di sicurezza generali

Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 40 – Piani di sicurezza

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 – Subappalto

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 – Controversie

Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 48 – Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 50 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ([i])

Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 55 – Custodia del cantiere

Art. 56 – Cartello di cantiere

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse

TABELLE

Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili

Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti

Tabella C – Cartello di cantiere                                                                            mancante

Tabella D – Elementi principali della composizione dei lavori                              mancante

Tabella E – Riepilogo degli elementi principali del contratto                                mancante

ABBREVIAZIONI

-	Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)

-	Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni)

-	Legge n. 109 del 1994 (legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni)

-	Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)

-	Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)

-	D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici)

-	Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)

# PARTE PRIMA

# DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1.	L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del

Restauro e risanamento statico del Complesso “Ex Manifattura Tabacchi” e sua ristrutturazione ad uso dei Nuovi Uffici Giudiziari di Venezia

Complesso da denominarsi

###### NUOVA CITTADELLA della GIUSTIZIA

in località  ex Manifattura Tabacchi

contornata dai sottoriportati riferimenti

Rio delle Burchielle , Calle Nuova dei Tabacchi , Rio Interà , Rio S.Maria.

2.	Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi architettonici, delle finiture, delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, della relazione geologica-geotecnica, del piano “ex lege” 494/96 e s.m.i. della Nuova Cittadella della Giustizia, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3.	L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1.L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:

1.	Importi in Euro	Colonna a)	Colonna b) 	Colonna  a + b)

Importo esecuzione    Oneri per l’attuazione

TOTALE                               lavori                dei piani di sicurezza

A corpo	43.673.140,00 	523.640,00	44.196.780,00

IMPORTO TOTALE	43.673.140,00 	523.640,00	44.196.780,00

2.	L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. ( D.lgs. n° 166 dell’ 1/08/’02), dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.e s.m.i.

Art. 3 - Determinazione del corrispettivo e criteri di aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 21 della legge 109/94 l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 1 lettera b)  del succitato articolo, per i contratti da stipulare a corpo, mediante offerta a prezzi unitari.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e

l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi

unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2, previsti in economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come l’elenco dei prezzi unitari.

I prezzi unitari di cui al comma precedente, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

L’ammontare relativo ai lavori a corpo, come determinato in contratto non muta per effetto delle quantità effettivamente realizzate, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura e sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Ove occorressero nuovi e diversi prezzi, questi saranno definiti come stabilito dall’art. 136 del D.P.R. 554/99.

I prezzi e i corrispettivi si intendono fissi ed invariabili. Ai sensi dell’art. 26,  3° comma della legge 11/02/1994 n° 109 e s.m.i. non è ammesso procedere alla revisione del prezzo a corpo offerto e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile.

Si applica inoltre il “prezzo chiuso” di cui all’art.26 comma 4.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

Le voci di costo non contemplate nell’Elenco Prezzi allegato al progetto, saranno computate con l’applicazione dell’Elenco Prezzi della Città di Venezia deliberazione G.C. n° 2322 del 28 agosto ‘97, applicando anche per essi la stessa percentuale di ribasso prevista dall’offerta. Per le ulteriori opere che non potessero ricondursi agli elenchi prezzi di cui sopra, si definiranno Nuovi Prezzi con le modalità di cui all’art. 136 del Regolamento.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1.		Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente delle opere per edifici civili   «OG 1» .

2.	Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell’articolo 30 del d.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

3.	Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale. Tali impianti e opere speciali non possono essere subappaltati. I predetti lavori (impianti e opere speciali), con i relativi importi, sono individuati con il numero 2 nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale. Tali categorie di opere inerenti gli impianti così come si rileva dal Q.E., sono comunque riconducibili tutte alla categoria OG11.

4.	I lavori appartenenti a categorie generali (serie «OG») dell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato «A» prescriva la «qualificazione obbligatoria», di importo superiore a Euro 150.000,00.=, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante, nel caso egli sia un’associazione temporanea di tipo verticale e non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con il numero 2 nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale.

5.	I lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con i capitoli B,C,D,S nella tabella «B» allegata al presente capitolato speciale

- Fatto salvo quanto specificato al precedente comma 5, i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a Euro 150.000,00.=, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1.		I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 25, comma 3, della legge n. 109 del 1994, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.	In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.	In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3.	L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Si ricorda inoltre che in caso di divergenze tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell’ordine le informazioni contenute in:

  - disegni di maggiore dettaglio ( scala 1:1 - 1:5  - 1:20 - 1:50 ) e le relative specifiche tecniche;

  - disegni generali;

  - capitolato speciale di appalto;

Si ribadisce infine che tutte le misure dovranno essere verificate, dalla ditta appaltatrice, sui disegni ed in cantiere prima dell’esecuzione tenendo in debito conto che le quote si riferiscono in genere alle murature finite, fatta salva la verifica delle quote dei rivestimenti in pietra e legno.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1.	Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a)	il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b)	il presente capitolato speciale d’appalto compresi il fascicolo “linee guida per la redazione del piano della qualità dell’appaltatore” (di cui anche al successivo art. 52) e le tabelle ad esso allegati, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c)	tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica;

- l’elenco dei  prezzi unitari offerti ai soli fini della contabilizzazione delle varianti..

d’) l’Elenco Prezzi della Città di Venezia deliberazione G.C. n° 2322 del 28 agosto ‘97

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 31, comma 1-bis, lettera a), legge n. 109 del 1994;

f) 	il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 31, comma 1-bis, lettera c), legge n. 109 del    1994

- il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

2.	Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

-	la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F ed s.m.i. , per quanto applicabile;

-	la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., come integrata e modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415; n° 166 dell’ 1 agosto ’02.

- la legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

-	il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

3.	Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

-  il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 25 della legge n. 109 del 1994;

- le quantità delle singole voci rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

- la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del regolamento generale, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1.	La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2.   Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

3. L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, di essere a conoscenza del particolare sito in cui si devono svolgere i lavori (zona Piazzale Roma) e quindi di aver tenuto conto nell’offerta di tutte le particolari condizioni logistiche e di cantierizzazione per l’effettuazione dei lavori stessi, degli inevitabili vincoli per l’esecuzione di alcune lavorazioni, e delle loro caratteristiche, in particolare dei diaframmi e palificazioni, delle confrontanze con il garage multipiano su Rio Interà, della assoluta suddivisione territoriale dall’area di cantiere che interesserà le aree restanti e la loro non occupabilità in fase di costruzione del primo lotto, nonché in fine delle particolari condizioni di riservatezza dell’opera.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1.	In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.

2.	Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento generale.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.	L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2.	L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3.	Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5.	Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1.	Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso capitolato.

2.   Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo     della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. Si ricorda inoltre che non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

- Si rammenta inoltre che l’ingegneria cantierabile deve essere sviluppata solo e soltanto ponendo a riferimento base il progetto architettonico, ovviamente senza maggiori oneri per il committente.

Art. 12 – Premio di accelerazione

In ragione del particolare interesse della stazione appaltante all’ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sulla fine lavori così come determinato ai sensi del contratto. Per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo nell’ultimazione dei lavori sarà infatti riconosciuto un premio pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale (art.23 del dm 145/2000). Si osserva che il criterio per la determinazione della percentuale del premio è analogo a quello definito per la determinazione della penale. Il premio di cui al comma precedente  è applicato all’importo dei lavori eseguiti. Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie od alle eventuali ultimazioni parziali.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

  - L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta  stipula, previa convocazione dell’esecutore, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del regolamento generale

2.     E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,  dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3.	Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 882 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Fatti salvi ulteriori giorni derivanti da eventuali scavi archeologici a seguito di possibili indagini prescritte dalla Soprintendenza ai beni archeologici del Veneto. Per questo eventuale ulteriore periodo di prolungamento dei termini deciderà in merito la D.L. sentita la Committenza e la Soprintendenza.

2.    L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori .

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1.	Qualora cause di forza maggiore, od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge.

2.	Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.

3.	L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4.	A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5.	I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6.	La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo -

1.	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale (art.117 del D.P.R. 554/99)

2.	La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;

b)	nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c)	nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d)	nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3.	La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita all’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori,  ed a verifica della D.L. che riscontra il rispetto dei termini temporali fissati successivamente nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4.	La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5.	Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6.	L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7.  L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1.	Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2.	Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a)	per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b)	per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c)	per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d)	per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e)	qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3.	I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1.	Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)	il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b)	l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c)	l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d)	il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e)	il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f)	le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g)	le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.	L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 120 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall’articolo 119 del regolamento generale.

2.	La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3.	Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 – Anticipazione

1.    Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1.	I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore all’ 8 % (otto per cento) dell’importo contrattuale.

2.	A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3.	Entro i 45  giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data.

4.	La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e la relativa erogazione a favore dell’appaltatore.

5.	Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1.	Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.

2.	Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3.	La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4.	Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge n. 109 del 1994, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5.	La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6.	Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.	Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.

2.	Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994.

3.	Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

- E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1.	Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine di 90 giorni stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti, dal giorno successivo al novantesimo, gli interessi di mora da contabilizzarsi a scalare giorno per giorno. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.

Art. 25 - Revisione prezzi

1.	Ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2.	Poiché inoltre è prevista una durata dei lavori superiore ai due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.	E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

- E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e di cui all’art.115 del dpr 554/1999, nonchè della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE  DEI LAVORI

Art. 27 -  Valutazione dei lavori a corpo

1.	Il corrispettivo dell’appalto è a corpo e pertanto esso resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2.	Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3.	La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4.  La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5.    Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto realizzato.

Art. 28 - Valutazione dei lavori in variante

1.	In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37, fermo restando che le stesse variazioni saranno predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

2.	Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3.	Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4.	La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui  all’articolo 3, del presente capitolato speciale.

- Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dell’elenco dei prezzi unitari offerti e di cui all’art 3.

Art. 29 - Lavori in economia

1.	La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale. La disponibilità contabile dei predetti lavori è riportata nel Q.E., e contempla opere che sono escluse dai ribassi di gara. In particolare si prevedono gli oneri relativi alle assistenze agli scavi archeologici, come meglio precisato nel contratto. Il pagamento dei predetti oneri sarà liquidato con separato provvedimento della committenza.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1.	Non sono valutati, salvo quanto previsto al comma successivo, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

2.	In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. (Questo criterio ha particolare riferimento alle lavorazioni in corso per le quali si contabilizzi e liquidi una percentuale delle stesse ma che contemplino eventuali stoccaggi in cantiere di semilavorati di cui è previsto l’impiego a breve).

3.	I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

1.	Ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del  1994, è richiesta una	 cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1.  Ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva viene svincolata secondo le modalità previste dall’art 30 comma 2 L. 109/’94 come modificato dall’art. 7 comma 1 lettera t ) L. 01/08/02 n. 166.

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 30 c.1 L. 109/’94 e s.m.i., con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante, prima della formale sottoscrizione del contratto.

3.	Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4.	L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

- La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 33 – Riduzione delle garanzie

1.	L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2.	L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell’impresa

1.	Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2.	La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3.	La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari a €. 70.000.000,00.- e deve:

a)	prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; quanto esposto riguarda altresì l’area destinata agli archivi provvisori confinante con quella di cantiere ed affidata alla guardiania e sorveglianza dell’impresa;

b)	prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

c)	trattandosi di intervento edilizio che contempla nuove costruzioni e lavori di restauro e ristrutturazione, che coinvolgono ed interessano beni immobili preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del contratto incrementato dell’I.V.A., l’importo del valore delle predette preesistenze.

Si rammenta che la polizza predetta deve prevedere la copertura dei danni e dei furti arrecati agli eventuali reperti archeologici individuabili nel corso dei lavori.

4.	La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 5.000.000,00 e deve:

a)	prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b)	prevedere la copertura dei danni biologici;

c)	prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5.	Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6.	Alla data dell’emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza decennale che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

7.	In fine, ai sensi dell’art. 104 comma 1 DPR 554/’99, l’appaltatore è tenuto alla stipula della polizza  a copertura dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, polizza a copertura del 20% del valore dell’opera, nonché di ulteriore polizza  sempre ai sensi dell’art.104 comma 2.

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1.	La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994.

2.	Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3.	Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4.	Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. Si ricorda in proposito l’atto di sottomissione di cui all’art.28 comma 1 del presente capitolato.

5.	Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

Art. 36 – Varianti per errori, omissioni progettuali.

Precisazioni sugli elaborati grafici

1.	Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l’appaltatore originario.

2.	In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali.

4. Si ricorda inoltre che in caso di divergenze tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell’ordine le informazioni contenute in:

- disegni di maggiore dettaglio ( scala 1:1 - 1:5  - 1:20 - 1:50 ) e le relative specifiche tecniche;

- disegni generali;

- capitolato speciale di appalto.

Si ribadisce infine che tutte le misure dovranno essere verificate, dalla ditta appaltatrice, sui disegni ed in cantiere prima dell’esecuzione tenendo in debito conto che le quote si riferiscono in genere alle murature finite, fatta salva la verifica delle quote dei rivestimenti in pietra e legno.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.	Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi unitari offerti come determinati ai sensi dell’articolo 3.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi unitari di offerta come determinati ai sensi dell’articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

3. Le voci di costo non contemplate nell’Elenco Prezzi unitari di offerta allegato al progetto, saranno computate con l’applicazione dell’Elenco Prezzi della Città di Venezia deliberazione G.C. n° 2322 del 28 agosto ‘97, applicando anche per essi la stessa percentuale di ribasso prevista dall’offerta. Per le ulteriori opere che non potessero ricondursi agli elenchi prezzi di cui sopra, si definiranno Nuovi Prezzi con le modalità di cui all’art. 136 del Regolamento.

CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1.	I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2.	L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3.	L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4.	L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1.	L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2.	L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 40 – Piani di sicurezza

1.	L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996.

2.	L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a)	per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b)	per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3.	L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4.	Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5.	Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6.	Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza ( P.O.S.)

1.	L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla committenza, un piano operativo di sicurezza (p.o.s.) che descriva le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

- Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 40, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.	L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.

2.	I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3.	L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4.	Il piano di sicurezza e di coordinamento formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 – Subappalto

1.    Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a   scelta del concorrente, ferme restando le specifiche prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:

a)	è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b)	fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;

c)	è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

2.	L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a)	che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b)	che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.

- che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori  da realizzare in subappalto o in cottimo;

d)  che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a € 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3.	Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano rispettate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.  Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore  a   100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

4.	L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)	l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b)	nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c)	le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d)	le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5.	Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6.	Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7.  I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate e di cui all’art. 72 del dpr 554/1999; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o forniture affidate.

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto

1.	L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

1.	La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 – Controversie

- La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall’articolo 31 Bis della Legge 109/94 e s.m.i. come da ultimo modificata dalla legge 01/08/2002 n. 166;

- Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al pronunciamento del Giudice ordinario, assumendo il foro di Venezia come foro competente.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.	L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a)	nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b)	i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c)	è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d)	è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2.	In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3.	Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.	La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, indicativamente nei seguenti casi:

a)	frode nell'esecuzione dei lavori;

b)	inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c)	manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d)	inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e)	sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f)	rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g)	subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h)	non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Ed in ogni caso in conformità a quanto contemplato negli artt. 118/119 del DPR 554 del 1999 ed all’art. 18 del DPR 34/2000.

2.	Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.	Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4.	In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5.	Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell' appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a)	ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b)	ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1)	l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2)	l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3)	l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6.	Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 25, comma 5-bis, della legge n. 109 del 1994, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.	Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2.	In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3.	L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. E’ inteso che l’onere per la gratuita manutenzione è totalmente a carico dell’appaltatore.Si intende come manutenzione la manutenzione ordinaria ed essa seguirà lo scadenziario previsto dal Piano di Manutenzione.

Art. 50 - Termini per il collaudo

1.    Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2.    Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.	La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.

2.	Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3.	Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse e per meglio precisare il futuro delle opere che saranno soggette alla manutenzione ordinaria

4.	La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5.  Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI LAVORI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1.	Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

- la redazione del documento di organizzazione e pianificazione delle attività di gestione, realizzazione e controllo dello sviluppo dei lavori, sviluppato secondo lo schema allegato al presente documento “Linee guida per la redazione del Piano della Qualità”. Tale documento, da emettersi per approvazione del direttore dei lavori, costituisce il Piano della Qualità di costruzione ed installazione e deve   prevedere, pianificare e programmare condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni,  mezzi d’opera e fasi delle  attività di controllo, da svolgersi nel corso dell’esecuzione dei lavori, sia in cantiere che in officina;

c)	i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

d)	l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

e)	l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa l’esecuzione presso gli istituti autorizzati di tutte le prove sui manufatti e materiali non prescritte dal presente capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali e dei componenti.

f)	le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

g)		il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

h)	il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

i)		la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

l)		la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

m) 	le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o

lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- l’esecuzione di un campione delle categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e realizzati secondo le disposizioni della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza. Dovranno essere dotati di attrezzature informatiche che consentano la gestione di tutto il cantiere, la riproduzione degli elaborati (scanner) la gestione e trasmissione dati e relazioni ecc ecc tramite collegamento internet. I locali che ospitano queste attrezzature saranno climatizzati ed a tenuta per quanto riguarda le polveri e le chiavi degli stessi saranno affidate alla Direzione Lavori;

- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, per ogni opera finita e indicata dalla Direzione Lavori di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma;

- l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- l’esecuzione di tutti i disegni di officina per la produzione della carpenteria metallica;

- l’esecuzione di tutte le prove radiografiche richieste dalla normativa per il controllo delle saldature eseguite in officina, di cui si riterrà responsabile  il tecnico responsabile della fabbricazione, che assume a tale riguardo le responsabilità attribuite dalla legge al Direttore dei Lavori. Parimenti il tecnico responsabile dalla fabbricazione dovrà procedere ai prelievi del materiale e a produrre le relative certificazioni a totale carico dell’Appaltatore;

- nonché l’onere totale della guardiania così come descritta al successivo art. 55.

2     L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, Regione, ACTV, Polizia Municipale, ASPIV, e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, i rilievi dei sottoservizi, l’assistenza in opere e tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

- E’ inoltre onere dell’appaltatore ed è compensato nel prezzo di offerta la produzione e lo sviluppo dei  disegni di officina di tutte le carpenterie metalliche. Tali disegni, prima di essere avviati alla produzione, dovranno essere vistati ed approvati dalla D.L.

Il tutto secondo la descrizione contenuta nella parte tecnica del presente CSA.

4   Qualora inoltre si rendano necessari scavi di natura archeologica, l’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione dell’archeologo inviato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto gli operai necessari e sufficienti per condurre le operazioni di scavo sotto l’alta sorveglianza dei rappresentanti la Soprintendenza. Tali prestazioni saranno compensate con separato provvedimento utilizzando le somme a disposizione dell’amministrazione

5	E’ inoltre integralmente richiamato l’obbligo derivante per l’appaltatore in merito a quanto previsto all’art. 45 del DPR 554/99 commi 4 e 10.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1.   L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

-	tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,   maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,nonché le date salienti di tutte la fasi di lavorazione

-	le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

-	le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,

-	le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b)	il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, necessari per le valutazioni di alcune varianti che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e  tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori;

2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L’appaltatore inoltre deve posizionare la segnaletica stradale e acquea nella quantità, tipologia e modalità che saranno definite dalla Polizia Municipale e dalle altre Autorità aventi titolo ed in conformità al piano 494.

5.  Sono a carico dell’Appaltatore i  particolari oneri derivanti dalle limitazioni di accesso ed agibilità del cantiere, con particolare riferimento ai vincoli sui rifornimenti dei materiali, sulla gestione delle attività lavorative, nonché sui particolari sistemi costruttivi e di montaggio da adottare in ragione dell’ubicazione dell’opera, compreso l’approvvigionamento dei materiali particolari in ore notturne ed in accordo con le Autorità competenti,

6.  L’Appaltatore  è altresì consapevole della eventuale necessità di dover eseguire determinate lavorazioni in orari notturni, qualora particolari esigenze organizzative comportino occupazioni di spazi pubblici, terrestri, acquei, incompatibili con il contesto urbano.

7.  L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente (supporto informatico), reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1.	I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2.	In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati a pubblica discarica in conformità con la normativa vigente, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3.	Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. Al riguardo si ricorda quanto precisato all’art.52 comma 4 in merito agli eventuali scavi archeologici e loro sorveglianza.

Art. 55 – Custodia del cantiere e guardiania dell’area tutta

E’ a carico e cura dell’appaltatore, ivi compresi i costi relativi, la custodia e la tutela:

a)     del cantiere e dell’area di sua pertinenza come di seguito precisato.

b)     dell’area restante con i relativi edifici su di essa impingenti ancorché essi non siano oggetto dei lavori edilizi del primo stralcio. Questa custodia, tutela e guardiania sarà fornita nei modi di seguito precisati.

Per quanto attiene al Cantiere

1.	E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Lire 100.000 (Euro 51,65) a Lire 1.000.000 (Euro 516,46).Al riguardo sarà predisposto un apposito locale dotato dei monitor di controllo dell’area di cantiere e dei suoi confini al fine di prevenire atti terroristici

3. Particolare riguardo deve esser posto alle disposizioni ricordate nel piano 494 in merito alla sicurezza e riservatezza del cantiere, così come descritto nella apposita relazione inerente le predisposizioni richieste dalle norme ministeriali in materia di sicurezza dei Palazzi di Giustizia.(Pass, accessi controllati anche durante la costruzione e quant’altro)

Per quanto attiene l’area restante con i relativi edifici su di essa impingenti

4.  E’ altresì a carico ed a cura dell’appaltatore anche la custodia e la tutela di tutta l’area restante dell’ex Manifattura e dei relativi edifici in essa compresi. Questa parte del complesso dell’ex Manifattura Tabacchi ad oggi è utilizzato dalla committenza per ospitare archivi provvisori del Tribunale e per altri usi. Si impone pertanto che l'area restante non compresa nel 1° stralcio dei lavori sia settorializzata e nel contempo ne sia consentito al personale autorizzato l’accesso per la consultazione e movimentazione delle pratiche riservate custodite in questi edifici.  L’orario di accesso che dovrà essere garantito, sarà dalle otto del mattino sino alle diciassette pomeridiane; la committenza si riserva la possibilità di apportare variazioni all’orario in base a specifiche esigenze. Ovviamente in questa parte dell’area è assolutamente interdetto

l’accesso alle maestranze ed ai mezzi coinvolti dai lavori sul primo stralcio fatta salva ogni azione di rivalsa da parte della committenza in caso di violazione. Per questo motivo anche il controllo dell’accesso a questa parte dell’area sarà effettuato da guardie giurate estranee alle maestranze dell’impresa.

Art. 56 – Cartello di cantiere

ed obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

1.   L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito tre esemplari del cartello indicatore, secondo le disposizioni del Comune di Venezia ed in conformità al modello allegato, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici. In particolare il cartello principale deve essere dotato di timer indicante i giorni mancanti all’ultimazione dei lavori;

2.  In aggiunta al cartello di cantiere l’Appaltatore assume l’obbligo di installare , su specifica richiesta della Direzione Lavori, qualsiasi altro cartello che dovesse rendersi necessario.

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1.	Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a)	le spese contrattuali;

b)	le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c)	le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, oneri di allaccio ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d)	le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2.	Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro , dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3.	Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.

4.	A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa

| TABELLA «A» |  | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Lavori di |  | Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 |  |  |  |  | Euro |  |  | Incidenza % manodopera |
| 1 |  |  | Prevalente | OG 1 |  |  |  | 27.625.191,00 |  |  | 42% |
| Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Scorporabile | OG 11 |  |  |  | 16.571.589,00 |  |  | 49% |
| 3 |  |  | Scorporabile | O…. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ai sensi dell’articolo 4, comma del capitolato speciale, i lavori sopra descritti costituiscono strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, tutti di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori e a Lire 290.440.503 (Euro 150.000), possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale; NON possono essere subappaltati. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Scorporabile e subappaltabile | O…. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Scorporabile e subappaltabile | O…. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ai sensi dell’articolo 4, comma del capitolato speciale, i lavori sopra descritti appartengono a categorie generali e specializzate, diverse da quella prevalente, indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore a Lire 290.440.503 (Euro 150.000); possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Scorporabile e subappaltabile | OS…. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Scorporabile e subappaltabile | OS…. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ai sensi dell’articolo 4, comma del capitolato speciale, i lavori sopra descritti appartengono a categorie specializzate (serie «OS»), per le quali NON è prescritta la «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al regolamento approvato con d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore a Lire 290.440.503 (Euro 150.000). Essi possono essere subappaltati per intero o affidati ad un’impresa mandante, ovvero eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Scorporabile e subappaltabile | .…… |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Scorporabile e subappaltabile | .…... |  |  |  |  |  |  |  |
| Ai sensi dell’articolo 4, comma del capitolato speciale, per l’esecuzione dei lavori sopra descritti, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | subappaltabile | O…… |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | subappaltabile | O…... |  |  |  |  |  |  |  |
| Ai sensi dell’articolo 4, comma del capitolato speciale, i lavori sopra descritti appartengono a categorie diverse dalla categoria prevalente, di importo NON superiore a Lire 290.440.503 (Euro 150.000). Possono essere eseguiti dall’appaltatore o da un’impresa mandante; oppure possono essere subappaltati anche per intero nel rispetto dei soli requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI |  |  |  |  |  |  |  | 44.196.780,00 |  |  |  |

| TABELLA «B» | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 |
| --- | --- |

| # Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | Parziale |  | Totale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | € | % | € | % |
| Parte 1 - lavori A CORPO (articolo 28) |  |  |  |  |
| # OPERE EDILI |  |  |  |  |
| A.01 PONTEGGI |  |  | 303.912,55 | 0,69 |
| A.02 PUNTELLAMENTI |  |  | 122.915,64 | 0,28 |
| A.03 DEMOLIZIONI |  |  |  |  |
| A.03.1 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO | 46.066,11 | 0,10 |  |  |
| A.03.2 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE PORTANTI | 581.701,26 | 1,32 |  |  |
| A.03.3 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, SERRAMENTI E SOFFITTI | 122.263,73 | 0,28 |  |  |
| A.03.4 DEMOLIZIONE DI MURATURE INTERNE | 26.728,03 | 0,06 |  |  |
| A.03.5 DEMOLIZIONE DI COPERTURE E FALDALERIE | 79.738,99 | 0,18 |  |  |
| TOTALE A.03 |  |  | 856.498,11 | 1,94 |
| A.04 FONDAZIONI SPECIALI |  |  | 4.320.781,64 | 9,82 |
| A.05 MOVIMENTI DI TERRA/PROSCIUGAMENTI |  |  |  |  |
| A.05.1 AGGOTTAMENTI | 405.286,49 | 0,92 |  |  |
| A.05.2 SCAVI | 542.229,53 | 1,23 |  |  |
| A.05.3 REINTERRI | 49.711,16 | 0,11 |  |  |
| TOTALE A.05 |  |  | 997.227,20 | 2,26 |
| A.06 STRUTTURE |  |  |  |  |
| A.06.1 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO | 3.189.139,71 | 7,25 |  |  |
| A.06.2 STRUTTURE METALLICHE | 1.981.647,44 | 4,50 |  |  |
| A.06.3 SOLAI | 1.062.419,67 | 2,41 |  |  |
| A.06.4 RESTAURI | 85.952,18 | 0,20 |  |  |
| A.06.5 GIUNTI | 29.973,45 | 0,07 |  |  |
| TOTALE A.06 |  |  | 6.349.132,45 | 14,43 |

| TABELLA «B» | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.07 MURATURE ED INTONACI |  |  |  |  |  |
| A.07.1 MURATURE IN BLOCCHI |  | 261.784,84 | 0,59 |  |  |
| A.07.2 MURATURE IN LATERIZIO |  | 130.818,18 | 0,30 |  |  |
| A.07.3 PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO |  | 673.307,01 | 1,53 |  |  |
| A.07.4 CONTROPLACCAGGI |  | 223.718,16 | 0,51 |  |  |
| A.07.5 INTONACI INTERNI |  | 196.912,23 | 0,45 |  |  |
| A.07.6 INTONACI ESTERNI |  | 66.953,04 | 0,15 |  |  |
| A.07.7 ISOLAMENTI A CAPPOTTO |  | 33.015,73 | 0,08 |  |  |
| TOTALE A.07 |  |  |  | 1.586.509,19 | 3,61 |
| A.08 COPERTURE E FALDALERIE |  |  |  |  |  |
| A.08.1 COPERTURE METALLICHE |  | 414.758,24 | 0,94 |  |  |
| A.08.2 COPERTURE TRADIZIONALI |  | 233.876,45 | 0,53 |  |  |
| A.08.3 OPERE DA LATTONIERE |  | 104.057,75 | 0,24 |  |  |
| A.08.4 LUCERNARI |  | 25.588,00 | 0,06 |  |  |
| TOTALE A.08 |  |  |  | 778.280,44 | 1,77 |
| A.09 PENDENZE ED IMPERMEABILIZZAZIONI |  |  |  |  |  |
| A.09.1 PENDENZE E PROTEZIONI |  | 57.750,90 | 0,13 |  |  |
| A.09.2 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE |  | 385.167,19 | 0,88 |  |  |
| A.09.3 IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE |  | 250.112,99 | 0,57 |  |  |
| A.09.4 ISOLAMENTI - COIBENTAZIONI |  | 180.886,82 | 0,41 |  |  |
| TOTALE A.09 |  |  |  | 873.917,90 | 1,99 |
| A.10 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI |  |  |  |  |  |
| A.10.01 VESPAI E MASSETTI |  | 305.223,70 | 0,69 |  |  |
| A.10.03 PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO |  | 113.921,88 | 0.25 |  |  |
| A.10.04 PAVIMENTI IN CERAMICA E/O GRES |  | 56.009,94 | 0,13 |  |  |
| A.10.05 PAVIMENTI IN GOMMA E PVC |  | 87.996,30 | 0,20 |  |  |
| A.10.06 PAVIMENTI IN LEGNO |  | 148.031,21 | 0,34 |  |  |
| A.10.07 PAVIMENTI IN PIETRA E MARMO |  | 339.963,86 | 0.77 |  |  |
| A.10.08 PAVIMENTI MODULARI SOPRAELEVATI |  | 831.053,96 | 1,89 |  |  |
| A.10.09 RIVESTIMENTI DI SCALE IN CEMENTO |  | 73.345,06 | 0,17 |  |  |
| A.10.10 RIVESTIMENTI DI SCALE IN PIETRA - MARMO |  | 262.654,60 | 0,60 |  |  |

| TABELLA «B» | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.10.11 RIVESTIMENTI DI SCALE IN LEGNO |  | 17.498,30 | 0,04 |  |  |
| A.10.12 RIVESTIMENTO INTERNO IN CERAMICA |  | 167.150,47 | 0,38 |  |  |
| A.10.13 RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO |  | 986.925,47 | 2,24 |  |  |
| A.10.14 RIVESTIMENTO INTERNO IN PIETRA - MARMO |  | 187.758,88 | 0,43 |  |  |
| A.10.15 ZOCCOLINI ( GOMMA,LEGNO, PIETRE) |  | 177.629,77 | 0,40 |  |  |
| TOTALE A.10 |  |  |  | 3.755.163,40 | 8,53 |
| A.11 RIVESTIMENTI ESTERNI DI FACCIATA – DAVANZALI - SOGLIE |  |  |  | 2.058.980,66 | 4,68 |
| A.12 SERRAMENTI ESTERNI ED OSCURAMENTI |  |  |  |  |  |
| A.12.1 SERRAMENTI IN ALLUMINIO |  | 417.008,87 | 0,95 |  |  |
| A.12.2 SERRAMENTI IN FERRO |  | 64.544,70 | 0,15 |  |  |
| A.12.3 SERRAMENTI IN LEGNO |  | 799.136,62 | 1,81 |  |  |
| A.12.4 SERRAMENTI TAGLIAFUOCO |  | 9.303,00 | 0,02 |  |  |
| A.12.5 OSCURAMENTI |  | 449.169,86 | 1,02 |  |  |
| TOTALE A.12 |  |  |  | 1.739.163,05 | 3,95 |
| A.13 SERRAMENTI INTERNI |  |  |  |  |  |
| A.13.1 IN LEGNO |  | 372.245,29 | 0,85 |  |  |
| A.13.2 IN ALLUMINIO |  | 83.285,91 | 0,19 |  |  |
| A.13.3 IN FERRO |  | 159.563,39 | 0,36 |  |  |
| TOTALE A.13 |  |  |  | 615.094,59 | 1,40 |
| A.14 CONTROSOFFITTI |  |  |  | 848.040,18 | 1,93 |
| A.15 OPERE DA FABBRO |  |  |  | 159.063,14 | 0,36 |
| A.16 PROTEZIONI AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE |  |  |  | 705.233,82 | 1,60 |
| A.17 OPERE DA DECORATORE |  |  |  | 344.795,26 | 0,78 |
| A.18 OPERE VARIE DI FINITURA |  |  |  | 197.828.10 | 0,45 |
| A.19 OPERE ESTERNE |  |  |  | 469.519,37 | 1,07 |
| A.20 FOGNATURE |  |  |  | 352.094,13 | 0,80 |
| A OPERE EDILI |  |  |  | 27.434.150,82 | 62,34 |

| TABELLA «B» | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IMPIANTI ELETTRICI |  |  |  |  |  |
| B.03 SISTEMI DI DISTRIBUZIONE |  |  |  | 283.074,33 | 0,64 |
| B.04 ALLACCIAMENTI ELETTRICI PER CENTRALI TECNOLOGICHE |  |  |  | 36.994,19 | 0,08 |
| B.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI |  |  |  | 1.070.841,62 | 2,44 |
| B.06 MACCHINE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE |  |  |  | 367.849,33 | 0,84 |
| B.07 RETE DI TERRA E SISTEMA DI PROTEZ. DAI FULMINI |  |  |  | 35.992,55 | 0,08 |
| B.08 CONDUTTURE ELETTRICHE |  |  |  | 409.320,39 | 0,93 |
| B.09 VIE CAVI |  |  |  | 563.688,16 | 1,28 |
| B.10 SISTEMI DI ILLUMINAZIONE |  |  |  | 923.055,17 | 2,10 |
| B.11 DERIVAZIONI |  |  |  | 138.192,86 | 0,31 |
| B.14 IMPIANTI ELEVATORI |  |  |  | 390.972,45 | 0,89 |
| B.15 OPERE ACCESSORIE |  |  |  | 22.851,40 | 0,05 |
| B IMPIANTI ELETTRICI |  |  |  | 4.242.832,45 | 9,64 |
| # CORRENTI DEBOLI |  |  |  |  |  |
| C.AL ALIMENTAZIONI |  |  |  | 204.966,38 | 0,47 |
| C.IA IMPIANTO ANTENNA |  |  |  | 30.296,67 | 0,07 |
| C.SD QUADRI E APPARATI DI CONTROLLO PER AUTOMAZIONE |  |  |  | 656.536,72 | 1,49 |
| C.SE QUADRI E APPARATI ATTIVI PER AUTOMAZIONE |  |  |  | 1.208.721.57 | 2,75 |
| C.SG +C.SI POSTO CENTRALE DI TELECONTROLLO + STRUMENTAZIONE ED ACCESSORI PER USO CIVILE |  |  |  | 136.317,14 | 0,31 |
| C.SK CAVI PER COLLEGAMENTO AL CAMPO |  |  |  | 177.768,56 | 0,40 |
| C.SL CAVI PER COMUNICAZIONI |  |  |  | 238.960,39 | 0,54 |
| C.SRF SICUREZZA - RIVELAZIONE FUMI |  |  |  | 484.115,05 | 1,10 |
| C.SS IMPIANTO DI SPEGNIMENTO |  |  |  | 146.316,69 | 0,33 |

| TABELLA «B» | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.SU IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA |  |  |  | 59.009,50 | 0,13 |
| C.VP VIDEOPROIEZIONI |  |  |  | 74.967,22 | 0,17 |
| C CORRENTI DEBOLI |  |  |  | 3.417.975,89 | 7,76 |
| # IMPIANTI TERMOFLUIDICI |  |  |  |  |  |
| D.01 CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA |  |  |  | 374.057,79 | 0,85 |
| D.02 CANALIZZAZIONI DI CONVOGLIAMENTO ARIA |  |  |  | 702.160,74 | 1,60 |
| D.03 BOCCHETTE DISTRIBUZIONE ARIA |  |  |  | 236.208,07 | 0,54 |
| D.04 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 |  |  |  | 103.098,86 | 0,23 |
| D.05 SERRANDE DI REGOLAZIONE E DI TARATURA |  |  |  | 182.659,37 | 0,42 |
| D.06 COMPONENTI IMPIANTO DI VENTILAZIONE - CONDIZIONAMENTO |  |  |  | 477.027,41 | 1,09 |
| D.07 COMPONENTI PER CENTRALI |  |  |  | 1.017.916,76 | 2,32 |
| D.08 FILTRI - SARACINESCHE - VALVOLE |  |  |  | 636.697,82 | 1,45 |
| D.09 COMPONENTI PER TERMINALI |  |  |  | 71.064,64 | 0,16 |
| D.10 SERBATOI, AUTOCLAVI E VASI DI ESPANSIONE |  |  |  | 28.097,12 | 0,06 |
| D.11 TUBI IN ACCIAIO |  |  |  | 1.433.152,70 | 3,20 |
| D.12 TUBI IN GHISA |  |  |  | 58.756,43 | 0,13 |
| D.13 TUBAZIONE IN MATERIALE PLASTICO |  |  |  | 92.460,38 | 0,20 |
| D.14 COIBENTAZIONI PER TUBI, VALVOLE E CANALI |  |  |  | 1.303.643,47 | 2,97 |
| D.15 RACCORDERIA PER TUBAZIONI |  |  |  | 179.202,01 | 0,41 |
| D.16 ANTINCENDIO IDRANTI |  |  |  | 52..814,49 | 0,12 |
| D.17 ANTINCENDIO SPRINKLER |  |  |  | 6.460,56 | 0,01 |
| D.18 ACCESSORI IMPIANTO SPRINKLER |  |  |  | 25.391,19 | 0,06 |
| D.19 ACCESSORI CENTRALE POMPAGGIO ACQUA ANTINCENDIO |  |  |  | 81.910,10 | 0,18 |
| D.20 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INERGEN |  |  |  | 293.796,37 | 0,67 |
| TABELLA «B» | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 |  |  |  |  |
| D.21 APPARECCHIATURE IMPIANTO IDROSANITARIO |  |  |  | 271.570,95 | 0,62 |
| D.22 COMPONENTI DEPURAZIONE SCARICHI |  |  |  | 89.542,63 | 0,20 |
| D.23 VERNICIATURA TUBAZIONI, STAFFAGGI E CANALI |  |  |  | 143.968,58 | 0,33 |
| D.24 INNAFFIAMENTO AREE VERDI |  |  |  | 7.699,37 | 0,02 |
| D IMPIANTI TERMOFLUIDICI |  |  |  | 7.869.360,81 | 17,90 |
| # IMPIANTI PROTEZIONE ATTIVA ANTINTRUSIONE |  |  |  |  |  |
| S.1 ANTINTRUSIONE |  |  |  | 239.567,00 | 0,55 |
| S.2 TVCC |  |  |  | 309.655,20 | 0,70 |
| S.3 CONTROLLO ACCESSI |  |  |  | 266.158,62 | 0,60 |
| S.4 POSTO CENTRALE DI TELECONTROLLO |  |  |  | 3.900,76 | 0,01 |
| S.5 ALLACCIAMENTI |  |  |  | 222.138,80 | 0,50 |
| ###### S IMPIANTI PROTEZIONE ATTIVA ANTINTRUSIONE |  |  |  | 1.041.420,38 | 2,36 |
| Parte 1 - Totale lavori A CORPO (articolo 28) |  |  |  | 44.005.740,35 | 100,00 |

| Parte 2 - lavori IN ECONOMIA (articolo 29) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 29) |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Totale importo esecuzione lavori) (parti 1 + 2) A dedurre oneri per sicurezza compresi negli importi a base di gara, non soggetti a ribasso |  |  | 44.005.740 332..600 |  |  |  |  |
| Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) |  |  | 43.673.140 |  |  |  |  |

| TABELLA «B» | PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oneri per attuazione dei piani di sicurezza |  |  |  |  |  |
| Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 27) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA |  |  |  | 0 |  |
| Parte 2- Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 28) |  |  |  |  |  |
| Oneri per la sicurezza compresi negli importi a base di gara, non soggetti a ribasso |  |  |  | 332.599,35 |  |
| Costi suppletivi per la sicurezza , non soggetti a ribasso (a sommare) (*) |  |  |  | 191.040,61 |  |
| ## Parte 2- Totale oneri per la sicurezza A CORPO |  |  |  | 523.640,00 |  |
| Parte 3- Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| Parte 3- Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA |  |  |  | 0 |  |
| Totale Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) |  |  |  | 523.640 |  |
| TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b(*)) |  |  |  | 44.196.780 |  |

Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella «A», i lavori indicati ai numeri B,C,D,S sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991; essi devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

(*)	La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle sottocategorie (es. di 11a + 11b + 11c) deve essere pari all’aliquota della categoria che le assorbe (es. 11).

PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO “EX MANIFATTURA TABACCHI”  E L A SUA RISTRUTTURAZIONE AD USO DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA

ALLEGATO AL:

Capitolato Speciale d’appalto

Norme contrattuali e contabili

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA QUALITA’ DELL’APPALTATORE

INDICE

1	ABBREVIAZIONI - DEFINIZIONI	56

2	FASE DI APPALTO	57

2.1	ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTATORE	57

2.2	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’	58

2.2.1	GENERALITA’	58

2.2.2	PROGRAMMA GENERALE DELL’ APPALTO (PG)	58

2.2.3	PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN CANTIERE (PL)	59

2.2.4	PROGRAMMI DI DETTAGLIO DI FASE (PDF)	60

2.2.5	CONTROLLO TEMPI E AVANZAMENTO LAVORI	60

2.2.6	MANCATO RISPETTO DEL PG/PL	62

2.3	PIANIFICAZIONE DI CONTROLLO QUALITA’ (QC)	62

2.3.1	GENERALITA’	62

2.3.2	FORNITURE	63

2.3.3	REALIZZAZIONE IN SITO	63

2.3.4	PIANO DI SORVEGLIANZA DEL DL	64

2.3.5	CONTROLLO	65

2.3.6	PIANI CONTROLLO QUALITA’ (PCQ)	65

2.4	DOCUMENTAZIONE	67

2.5	CONTROLLO IN INGRESSO CANTIERE DEI MATERIALI	67

2.6	COLLAUDI FINALI DELL’OPERA	67

2.6.1	VERIFICA DI FINE LAVORI DELL’OPERA	68

2.6.2	COLLADO FINALE DELL’OPERA	68

2.7	CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI	69

2.8	APPARECCHIATURE DI PROVA, MISURA E COLLAUDO (APMC).	69

2.9	NON CONFORMITA’O ANOMALIE (NC)	69

2.10	REPORTING	70

2.10.1	RIUNIONI	70

2.10.2	REPORTING PERIODICO DI AVANZAMENTO DELL’APPALTO	70

2.10.3	REPORTING PERIODICO SEMPLIFICATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI IN SITO	71

2.11	LINGUA	71

2.12	SOFTWARE	71

2.13	DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRODOTTA DALL’APPALTATORE	72

ALLEGATO 1 SUDDIVISIONE LAVORAZIONI NELLE CLASSI DI IMPORTANZA                                  22

SCOPO DEL DOCUMENTO

I lavori inerenti la realizzazione della Nuova Cittadella Giudiziaria di Venezia., sono caratterizzati dai seguenti fattori di criticità:

- tecnologica: devono essere eseguiti con l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione e controllo del processo;

- ambientale: si svolgono in un contesto ambientale che deve essere rigorosamente preservato e salvaguardato;

- temporale: la programmazione sia a livello di prefabbricazione che di installazione deve essere sviluppata e monitorata in modo dettagliato, rigoroso e sistematico per assicurare il rispetto dei termini contrattuali .

Per le sopra citate motivazioni viene richiesto che l’Appaltatore rediga ed emetta per approvazione del Direttore dei Lavori (DL) uno specifico documento (Piano della Qualità nel seguito PdQ) di costruzione e installazione che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva sia di officina che di cantiere.

Il PdQ è il documento di organizzazione e pianificazione delle attività di gestione, di realizzazione e di controllo per assicurare un corretto e coordinato sviluppo dei lavori al fine di prevenire l’insorgere di criticità che possono precludere il conseguimento dei requisiti contrattuali.

In tal senso i contenuti del PdQ non possono prescindere dal piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 12 D.Lgs 494/96 e s.m.i, fermo restando che i due documenti hanno finalità diverse.

Il presente documento che fa riferimento:

- per la metodologia  alla famiglia delle Norme UNI EN ISO 9000

- per la redazione del PdQ  alla normativa UNI EN ISO 10005

ha lo scopo di definire i requisiti minimi stabiliti dal Comune di Venezia che devono essere trattati nel PdQ stesso al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi contrattuali in termini di:

- qualità della fornitura in opera che deve essere conforme con quanto previsto dalle specifiche contrattuali;

- programma che deve rispettare i milestones temporali contrattuali sia finali che intermedi.

I contenuti e le prescrizioni del presente documento costituiscono requisito contrattuale che l’Appaltatore si impegna a recepire ed attuare nei termini e nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.

# ABBREVIAZIONI - DEFINIZIONI

Le seguenti abbreviazioni e i seguenti termini/espressioni citati nel presente documento stanno rispettivamente ad indicare e definire:

COMMITTENTE: 		Comune di Venezia;

OFFERENTE:		Persona giuridica o fisica che partecipa alla gara d’appalto

APPALTATORE: 	Persona giuridica o fisica che deve eseguire la realizzazione dell’opera oggetto della gara d’appalto;

APPALTO: 	il complesso dei materiali, apparecchiature, impianti, prestazioni,  etc   oggetto del contratto stipulato tra il Committente e l’Appaltatore;

CRONOGRAMMA	Sequenza logico temporale dei lavori elaborato dalla Committente ed annesso ai documenti di gara

Milestones	evento fisico che definisce un momento contrattuale rilevante in termini tecnici o economici

Sito / Cantiere	Luogo nel quale avvengono le attività di realizzazione o installazione o messa in opera dei materiali oggetto dell’Appalto;

APMC:			Apparecchiature di Prova, Misura e Collaudo;

CSA			Capitolato Speciale d’Appalto

DL			Direttore dei Lavori:

NC			Non Conformità

PCQ			Piano Controllo della Qualità;

PDF	Programma di Dettaglio di Fase

PdQ			Piano della Qualità dell’Appalto

PG	Programma Generale dell’Appalto, che pianifica tutte le attività di competenza dell’Appaltatore (progettazione, approvvigionamenti, prefabbricazioni officina, trasporti, montaggi e collaudi)

PL	Programma dettagliato di esecuzione dei Lavori in cantiere;

QC			Controllo Qualità,

RUP:			Responsabile di Procedimento del Comune di Venezia ;

SQ	indica il Sistema Qualità dell’Appaltatore o un’insieme di Procedure di Assicurazione Qualità e Istruzioni Operative cui l’Appaltatore di norma si riferisce per l’esecuzione delle proprie attività;

gg.	giorni solari consecutivi

# FASE DI APPALTO

Con l’acquisizione del contratto, l’Appaltatore si impegna ad attuare per tutta la durata dello stesso le prescrizioni contenute nei paragrafi seguenti.

L’Appaltatore dettaglierà le modalità di attuazione dei requisiti sottorichiesti nel PdQ che dovrà sottoporre all’approvazione del DL entro 30gg solari dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Il DL esprimerà l’approvazione o i propri commenti entro 5 gg lavorativi dal ricevimento del PdQ.

L’Appaltatore si impegna sin d’ora a prendere in carico le osservazione del DL emettendo il PdQ definitivo entro i successivi 10gg.

L’approvazione del PdQ da parte del DL non costituisce in alcun modo manleva o riduzione delle responsabilità e degli obblighi dell’Appaltatore allo stesso derivanti in virtù dei documenti contrattuali e delle vigenti leggi e norme applicabili.

## ORGANIZZAZIONE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore deve descrivere:

- logistica di cantiere;

- struttura operativa di cantiere e di supporto:

- organigramma nominativo;

- definizione dei ruoli e responsabilità delle persone di coordinamento e controllo, con particolare riferimento al Rappresentante dell’Appaltatore, al Capo Cantiere, al Responsabile del Controllo Qualità, alle figure tecniche / professionali richieste dalle vigenti normative e/o leggi, …… ;

- definizione delle interfacce con il DL;

- modalità di gestione dei subappaltatori, se previsti;

- modalità emissione e/o gestione della documentazione applicabile:

- elenco dei documenti contrattuali;

- elenco delle specifiche o delle modalità operative per le fasi critiche della realizzazione;

- procedure per CND (Controlli Non Distruttivi);

- elenco APCM da utilizzare e riferimenti ai relativi attestati di taratura;

- PCQ personalizzati allo scopo del lavoro.

- organizzazione del lavoro in cantiere:

- istogramma mensile delle risorse dirette;

- istogramma mensile dei mezzi d’opera e attrezzature

- pianificazione e programmazione delle attività sia in fase di approvvigionamento e di prefabbricazione che in sito:

- Programma  generale (PG)

- Programma di esecuzione dei Lavori in sito (PL)

- Assunzioni a qualifica del PL

- Programmi di Dettaglio di Fase (PDF).

- come meglio precisato nel seguito

## PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’

### GENERALITA’

- La rilevanza dei lavori richiede che da parte dell’Appaltatore i lavori, tanto nella fase di impostazione che in corso di esecuzione, siano:

pianificati:	si deve accuratamente analizzare e valutare le sequenze operative allo scopo di individuare tutti i possibili fronti di lavoro che possono essere eseguiti contemporaneamente (attività in parallelo)

- programmati:	si deve determinare il tempo minimo necessario per compiere ogni singola attività pianificata assegnando risorse e mezzi adeguati per numero e qualità, al fine di individuare il minimo percorso critico della realizzazione assicurandone nel contempo la realizzabilità (qualifica del programma).

monitorati:	si deve stabilire una rigorosa metodologia di verifica dell’avanzamento al fine di individuare tempestivamente al suo insorgere qualsiasi deviazione dalle sequenze pianificate e/o dai tempi programmati

Pertanto con riferimento ed ad integrazione delle prescrizioni del CSA, l’Appaltatore deve sviluppare e attuare in progress un programma di pianificazione, programmazione e controllo temporale dello stato effettivo dei lavori (Project Control) con riferimento ai sotto riportati strumenti e modalità.

I lavori oggetto dell’appalto devono essere ultimati nei tempi contrattuali indicati nel CSA rispettando i milestones intermedi.

Il cronoprogramma, parte integrante del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 42 del DPR 554/99, è costituito da un diagramma a barre (Gantt), elaborato con il software “Microsft Project” versione 2002, che rappresenta graficamente la pianificazione e programmazione delle lavorazioni in cantiere nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale.

L’appaltatore deve esaminare il cronogramma del progetto esecutivo e, successivamente sulla base dello stesso, redigere il proprio programma generale dell’Appalto (PG) e quello di esecuzione dei lavori (PL), dettagliando tutte le fasi intermedie, come specificato nei paragrafi successivi.

### PROGRAMMA GENERALE DELL’ APPALTO (PG)

Il Programma Generale delle attività oggetto dell’Appalto è costituito da un programma temporale relativo a tutte le fasi del contratto.

In particolare devono essere almeno indicate:

- le fasi di sviluppo della progettazione costruttiva (cantierizzazione), per quanto necessaria ai fini del mantenimento dei tempi di realizzazione;

- le date di emissione dei principali ordini dei materiali, apparecchiature e componenti;

- i tempi di approvvigionamento e/o prefabbricazione previsti;

- le sequenze e i tempi delle principali attività di realizzazione cantiere;

L’Appaltatore non può procedere ad aggiornamenti del PG che comportino una ridefinizione dei tempi contrattuali senza benestare scritto del DL.

### PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN CANTIERE (PL)

A partire dal PG l’Appaltatore deve redigere il proprio programma di esecuzione dei lavori in cantiere (PL), specificando dettagliatamente tutte le fasi intermedie.

Il PL così definito è redatto integrato nel PG essendo strettamente correlate le attività di approvvigionamento, fabbricazione e collaudo officina con le successive fasi di realizzazione in sito.

Il PL dovrà essere strutturato in WBS (Works Breakdown Structure), ossia scomponendo i momenti di esecuzione in attività elementari, correlabili al computo metrico estimativo, in modo che ogni singola attività del PL venga definita oltre che dal tempo anche dal relativo costo stimato.

Trattandosi di appalto a corpo dette correlazioni tra le barre del Gantt e i corrispondenti importi desunti dal computo metrico estimativo sono stabilite allo scopo di fissare una modalità di valutazione ponderata (ciascuna barra acquisisce un peso % differenziato) dell’avanzamento dei lavori, come dettagliato nel presente documento.

Il totale degli importi così associati alle singole barre elementari del Gantt del PL viene a corrispondere al valore totale dell’opera da realizzare quale desunto dalla lettura del computo metrico estimativo al netto del ribasso percentuale offerto

Nel PL devono trovare collocazione anche tutte quelle attività che, pur non avendo una diretta correlazione con il computo metrico, si ritiene di dover monitorare in quanto rilevanti per il mantenimento degli obiettivi. Si fa riferimento ad esempio a:

- attività preparatorie in sito che condizionano lo sviluppo sequenziale dei lavori

- attività importanti di prove e controlli

- etc…

Tutte queste attività sono convenzionalmente attività a peso nullo, ossia partecipano all’avanzamento temporale ma non determinano valore  della produzione.

Per consentire di effettuare un controllo dell’avanzamento lavori in modo realistico, oggettivo e segnalare con tempestività l’insorgere di criticità l’Appaltatore nella elaborazione del PL deve:

- frazionare le attività in sotto-attività elementari omogenee per tipologia di lavoro con  peso unitario, determinato come sopra specificato, non superiore allo 0,25 per cento (0,25%) del valore dell’opera.  Eventuali motivate deroghe per specifiche attività devono essere concordate con il DL.

Detto importo si assume uniformemente distribuito nel periodo di esecuzione dell’attività cui si riferisce.

- correlare l’inizio e la fine di ogni singola sotto-attività ad un evento / fase di lavoro fisicamente e facilmente riscontrabile. Correlare le attività significa stabilire per ciascuna i predecessori e successori definendo in tal modo il cammino critico della realizzazione, ossia individuare quelle attività il cui ritardo anche di un solo giorno determina lo scorrimento della data finale di tutta l’opera. Questa sistematica correlazione è fondamentale per poter studiare e simulare facilmente le azioni di recupero in caso di ritardo.

L’Appaltatore a supporto o qualifica del PL deve inoltre indicare:

- risorse dirette medie previste, suddivise nelle principali qualifiche professionali (istogramma almeno su base mensile);

- elenco mezzi d’opera/attrezzature e periodo medio d’impiego (istogramma almeno su base mensile);

E’ responsabilità dell’Appaltatore determinare e mettere in atto le modalità e gli orari flessibili di lavoro atti ad assicurare il mantenimento delle tempistiche programmate essendo incluso nel prezzo d’offerta ogni onere e costo da ciò derivante all’Offerente.

### PROGRAMMI DI DETTAGLIO DI FASE (PDF)

- In presenza di particolari criticità il DL si riserva di richiedere all’Appaltatore di dettagliare ulteriormente la pianificazione e programmazione delle fasi di lavoro interessate emettendo uno specifico Programma di Dettaglio della Fase (PDF) oggetto di criticità.

- Il PDF deve rispondere ai medesimi requisiti di struttura, redazione e output di cui al PL sopra citato.

- In funzione del reale andamento dei lavori, le verifiche di avanzamento possono essere fatte con diversa frequenza imposta dal DL.

Parimenti per la fornitura di semilavorati o componenti di rilevante importanza ai fini del mantenimento del PL della realizzazione, l’Appaltatore deve elaborare uno o più specifici programmi di costruzione che potranno o essere integrati nel PG o redatti separatamente purché in coerenza con le corrispondenti tempistiche generali del PG.

- La verifica dell’avanzamento come sopra descritta concernerà quindi anche detti programmi delle forniture critiche.

- La DL e/o il RUP del Comune di Venezia si riserva facoltà di compiere o far compiere visite di expediting presso le officine dell’Appaltatore o di suoi fornitori dove sono in costruzione semilavorati o prodotti finiti destinati alla realizzazione dell’opera al fine di verificarne il reale stato di avanzamento.

- L‘Appaltatore si impegna per sé e per i suoi fornitori a garantire libero accesso agli uffici e officine ove si svolgono attività inerenti l’oggetto del contratto al DL, al RUP, al personale del Comune di Venezia e a tutto il personale dagli stessi ufficialmente incaricati di sorvegliare l’andamento dell’Appalto.

### CONTROLLO TEMPI E AVANZAMENTO LAVORI

- .

- L’Appaltatore è responsabile di:

- 	gestire e controllare le attività in officina e in cantiere in accordo al programma stabilito;

- 	notificare immediatamente al DL i ritardi riscontrati e quanto altro possa compromettere il conseguimento degli obiettivi contrattuali;

- 	verificare l’avanzamento a fronte del programma, analizzare le tendenze e pianificare, se necessario, le azioni di recupero;

- 	fornire la situazione ed il relativo reporting periodico.

- Premesso che il DL verificherà in progress lo stato di avanzamento dei lavori contestando immediatamente all’Appaltatore eventuali ritardi, la verifica formale periodica di avanzamento è fatta almeno mensilmente con data di stato all’ultimo giorno lavorativo del mese, con ciò intendendo che l’Appaltatore trasmetterà al DL un report articolato come precisato nel seguito.

- Per la definizione degli stati di avanzamento delle attività, il programma lavori strutturato con la sopraindicata metodologia (WBS correlate al computo metrico) ed elaborato con il software Microsotf Project 2002 consente di gestire l’andamento dei lavori con la tecnica dell’Earned Value, ossia tramite il calcolo dell’avanzamento in termini di budget espresso da:

- BCWS (Budget Cost Work Scheduled)

- BCWP (Budget Cost Work Performed)

- ACWP (Actual Cost Work Performed)

- Sarà quindi possibile per ogni momento di verifica (data di stato o timenow) confrontare il valore della produzione attesa (budget) con il valore conseguito (Performed) e stabilire, sulla base del reale stato di avanzamento, le proiezioni a finire.

- L’avanzamento % fisico di ogni singola attività alla data di verifica è valutato a giudizio insindacabile dal DL con riferimento al valore delle opere effettivamente eseguite e collaudate, ove richiesto, desunte dal computo metrico, rapportate al valore totale dell’attività.

- Detta % è sempre espressa con numero intero senza decimali, arrotondando per difetto o eccesso se la prima cifra decimale è inferiore o uguale/superiore a 5.

- Si possono così definire e calcolare indici di “performance” in termini di tempi (SPI -Schedule Performance Index) e di costi (CPI-Cost Performance Index) tramite i quali dare una immediata visibilità della capacità di mantenere la pianificazione di riferimento (baseline) sia per gli obiettivi temporali che economici.

- Trattandosi di un contratto a corpo ACWP differisce da BCWP per eventuali varianti, in più o in meno, riconosciute dalla DL.

- In presenza di criticità, e specificatamente per i PDF, il DL potrà richiedere all’Appaltatore di procedere alla verifica ufficiale con diversa cadenza.

- L’Appaltatore non può procedere ad aggiornamenti e/o modifiche del PL senza preventivo benestare scritto del DL cui l’Appaltatore avrà indirizzato formale richiesta motivata.

- Eventuali aggiornamenti del PL che comportassero modifiche e/o variazioni dei termini contrattuali sia intermedi che finali non costituiscono in alcun modo implicita concessione di proroga contrattuale, ma unicamente ripianificazione operativa delle attività al fine di recuperare insorti ritardi e/o minimizzarne gli effetti.

### MANCATO RISPETTO DEL PG/PL

- Se a seguito delle sopraccitate verifiche fossero evidenziate criticità rilevanti ai fini del mantenimento dei termini di consegna, il DL potrà richiedere all’Appaltatore di precisare ed intraprendere le necessarie azioni correttive fissando un termine ultimativo entro cui adempiere.

- Trascorso inutilmente tale termine il DL si riserva di procedere  ai sensi della legge 2248/1865 allegato F e ai sensi della legge 109/94 s.m.i. e DPR 554/99 s.m.i.

## PIANIFICAZIONE DI CONTROLLO QUALITA’ (QC)

### GENERALITA’

Il conseguimento della qualità contrattuale del prodotto è un requisito irrinunciabile per il Comune di Venezia.

Ad integrazione delle prescrizioni stabilite nel CSA si precisa quanto segue.

La qualità della costruzione officina e realizzazione in sito deve essere debitamente certificata / documentata tramite uno specifico programma di controllo qualità che l’Appaltatore deve dettagliare nel PdQ.

I documenti di controllo qualità (Piani Controllo Qualità (PCQ), certificati, attestati di qualifica, ……) sono a tutti gli effetti documenti contrattuali. In particolare il DL non considererà compiuto un evento se non sarà stata anche consegnata copia della documentazione di certificazione della qualità, contrattualmente prevista, relativa a tutti i prodotti / lavori / attività che hanno preceduto nella sequenza di sviluppo delle attività la fase di lavoro oggetto dell’evento, senza che l’Appaltatore possa per ciò porre in essere alcuna eccezione e/o riserva.

- Ai fini della certificazione della qualità, le lavorazioni dell’Appalto sono divise in tre classi di importanza:

| CLASSE | DEFINIZIONE |
| --- | --- |
| CRITICA | le strutture e gli impianti o loro parti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento |
| IMPORTANTE | le strutture e gli impianti o loro parti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora sia di onerosa sostituibilità o di rilevante costo |
| COMUNE | tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti |

secondo le definizioni di cui all’art. 45 del DPR 554/99.

Detta ripartizione si applica indistintamente sia alle opere edili che impiantistiche e parimenti alle lavorazioni/attività di officina che di cantiere.

In Allegato 1 è riportata la specifica classificazione applicabile all’intervento restando a carico dell’Appaltatore gli approfondimenti di dettaglio da sottoporre all’approvazione del DL:

Con riferimento alla sopra citata classificazione, la relativa certificazione di qualità richiede che siano soddisfatte almeno le seguenti prescrizioni.

### FORNITURE

| CLASSE | CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO QUALITA’ |
| --- | --- |
| CRITICA | Costruzione verificata con la pianificazione di fasi di controllo e collaudo definite in uno specifico Piano Controllo Qualità. Trattasi in genere di tutte quelle lavorazioni e/o costruzioni che non hanno un carattere standard, ossia non trovano riscontro in un acquisto a catalogo o scheda tecnica standard del Fornitore, ma richiedono una personalizzazione alle specifiche del Cliente. |
| IMPORTANTE | Emissione della certificazione ai sensi di normative vigenti e/o certificazione di collaudo finale in riferimento a normative standard italiane o europee. Il costruttore deve essere abilitato a rilasciare detti attestati di conformità. Trattasi ad esempio: - certificati di analisi chimica, caratteristiche meccaniche rilasciati da laboratori autorizzati per materiali di parti strutturali ai sensi della L: 1086 - certificati di conformità e relativi attestati di omologazione ministeriali per materiali di classe REI - certificazione di collaudo finale secondo normativa CEI per cavi elettrici BT |

| COMUNE | Emissione del solo certificato di origine rilasciato dal fabbricante con dichiarazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale e delle principali proprietà specifiche per l’uso cui è destinato. Trattasi per esempio: - del certificato di acciaieria per materiali quali lamiere, tubazioni, profilati standard, … - delle schede tecniche di materiali di uso edile |
| --- | --- |

L’appartenenza di un materiale / componente / apparecchiatura / lavorazione alla classe superiore implica la certificazione dei requisiti imposti alle classi precedenti.

Al PdQ devono essere annessi tutti i PCQ che l’Appaltatore deve adottare in ragione della sopraccitata classificazione delle forniture, essendo facoltà del DL richiedere l’emissione di ulteriori PCQ per altre forniture dallo stesso ritenute critiche.

### REALIZZAZIONE IN SITO

| CLASSE | CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO QUALITA’ |
| --- | --- |
| CRITICA | Realizzazione verificata in progress con la pianificazione di fasi di controllo e collaudo definite in uno specifico Piano Controllo Qualità. Trattasi in genere di tutte quelle lavorazioni/attività in cui la verifica e condivisione in progress dei risultati dei controlli e collaudi è necessaria per la successiva inaccessibilità / rintracciabilità del prodotto e/o non-reversibilità del processo o per processi che possono avere importanti impatti con il mondo esterno, ad esempio l’ambiente, e quindi devono essere monitorate passo-passo. |
| IMPORTANTE | Emissione della certificazione ai sensi di normative vigenti e/o certificazione di collaudo finale in riferimento a normative standard italiane o europee. Trattasi in genere di lavorazioni/attività in cui il processo è regolato da procedure standard già normalmente utilizzate dell’Appaltatore che assicurano una ragionevole certezza del buon esito del collaudo finale. |
| COMUNE | Lavorazioni di tipo assolutamente standard per le quali è sufficiente una dichiarazione di corretta esecuzione dell’Appaltatore |

L’appartenenza di un lavorazione / fase alla classe superiore implica la certificazione dei requisiti imposti alle classi precedenti.

Al PdQ devono essere annessi tutti i PCQ che l’Appaltatore deve adottare in ragione della sopraccitata classificazione delle attività, essendo facoltà del DL richiedere l’emissione di ulteriori PCQ per ulteriori fasi dalla stesso ritenute critiche.

### PIANO DI SORVEGLIANZA DEL DL

Premesso che il DL verifica in progress che la realizzazione rispetti tanto nella qualità dei materiali che delle opere i requisiti contrattuali contestando all’Appaltatore eventuali deviazioni e/o anomalie, con la dizione Piano di Sorveglianza si intende la pianificazione preventiva di momenti formali importanti in cui il DL, direttamente o tramite personale tecnico incaricato, accerta e certifica, come condizione vincolante per il proseguimento delle attività, che l’Appaltatore nella realizzazione dell’opera o di una sua parte procede in modo corretto e conforme ai requisiti contrattuali.

Il piano di sorveglianza è definito per le classi di importanza critica e importante.

Specificatamente il piano di sorveglianza si esprime tramite i PCQ sui quali il DL formalizza i propri punti di intervento alle fasi di controllo/collaudo di interesse, come dettagliato nel seguito.

In relazione alla tipologia e specificità della prova e collaudo il DL può farsi rappresentare con delega scritta da altri tecnici specialisti. Il certificato di collaudo dovrà in ogni caso poi essere controfirmato dal DL stesso.

Il DL si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore sia in fase di approvazione del PdQ sia in corso d’opera la redazione ed emissione di ulteriori PCQ di fabbricazione e/o per le fasi di realizzazione ritenute o divenute critiche per il conseguimento del risultato qualitativo contrattuale.

L’approvazione da parte del DL dei PCQ e la definizione del piano di sorveglianza non costituisce in alcun modo limite e vincolo per il DL in merito al diritto di imporre in corso d’opera l’esecuzione di ulteriori controlli e collaudi che ritenesse necessari in ragione del reale stato di qualità assicurato dall’Appaltatore.

La presenza del DL, o di tecnici dallo stesso delegati, alle prove e collaudi non può essere interpretata in alcun modo e per nessun motivo né come un’accettazione parziale dell’opera né come manleva o riduzione delle responsabilità dell’Appaltatore ai sensi del contratto in essere.

L’accettazione dell’opera nel suo complesso sarà pronunciata solo in sede di collaudo finale nei termini di legge.

### CONTROLLO

- L’Appaltatore deve provvedere a tutte le necessarie ispezioni e collaudi durante la fabbricazione / montaggio / realizzazione al fine di minimizzare i rischi al collaudo finale.

- Inoltre sono a spesa e cura dell’Appaltatore i controlli / collaudi che devono essere eseguiti su apparecchiature, macchinario o parti di impianto, comprese nell’oggetto del contratto di appalto, per ottemperare alle leggi e/o normative applicabili.

- L’Appaltatore è in particolare responsabile di:

- 	effettuare e coordinare le ispezioni;

- 	notificare in anticipo per iscritto al DL la data e il luogo di effettuazione dei collaudi, ispezioni e prove da svolgere in presenza del DL stesso e/o personale incaricato;

- 	notificare immediatamente al DL i rapporti di non conformità e/o anomalie registrate;

- 	preparare e sottoporre all’approvazione del DL un documento (procedura) con le modalità della prova e le tabelle per riportarne i risultati qualora un collaudo non possa essere condotto con riferimento a normative nazionali o europee.

- La presenza del DL o di altro personale incaricato durante l’attività di controllo o collaudo non solleva comunque l’Appaltatore dalle proprie responsabilità contrattuali.

- Per gli approvvigionamenti / prefabbricazione in officina l’Appaltatore deve notificare per iscritto al DL con almeno 15gg lavorativi di anticipo la data e il luogo per l’esecuzione delle prove previste (collaudo da PCQ o finale), salvo conferma scritta almeno 5gg prima.

- Per le attività di controllo / collaudo in cantiere, l’Appaltatore deve notificare per iscritto al DL  con almeno 5gg lavorativi di anticipo la data per l’esecuzione delle prove previste.

### PIANI CONTROLLO QUALITA’ (PCQ)

I PCQ sono redatti dall’Appaltatore sulla base dei requisiti tecnici espressi nei documenti di contratto e/o dalle normative vigenti applicabili, annessi al PdQ e sottoposti all’approvazione del DL al fine di pianificare e certificare le fasi di controllo e collaudo

I PCQ prescrivono i controlli / collaudi strettamente necessari che il DL ritiene indispensabili eseguire in corso di fabbricazione o realizzazione per garantire la qualità del prodotto e minimizzare i rischi al collaudo finale.

- Il PCQ, oltre l’identificazione del materiale / apparecchiatura / componente / fase da controllare o ispezionare, deve essere articolato per colonne riportanti almeno:

- numero di posizione progressivo della fase di controllo / prova / ispezione;

- l’elenco sequenziale dei controlli/prove/ispezioni da effettuare;

- il riferimento per ciascun controllo/prova/ispezione alla procedura/normativa applicabile;

- i punti di intervento, data e firma dell’Appaltatore;

- i punti di intervento, data e firma del DL;

- i documenti di SQ (registrazione dell’esito) da emettere a seguito dell’avvenuto controllo/prova/collaudo.

- Il DL esprime il proprio piano di sorveglianza sulla fabbricazione officina / montaggio segnando sul/i PCQ quali prove e collaudi devono essere presenziate direttamente dal DL stesso o dai propri ispettori / collaudatori.

- Sono previste le seguenti tipologie di sorveglianza:

- intervento tipo C (Certificato): è richiesto all’Appaltatore l’emissione del certificato della prova/collaudo che deve essere trasmesso al DL in copia. L’originale è conservato dall’Appaltatore in allegato al PCQ. Sul certificato deve essere sempre indicato il riferimento al PCQ (codifica) e alla posizione oggetto della prova/collaudo. L’Appaltatore non è tenuto a segnalare preventivamente al DL la data di esecuzione della prova/collaudo ed è autorizzato a proseguire nelle attività senza vincolo alcuno salvo l’emissione del certificato;

- 	intervento tipo N (Notifica): è richiesto all’Appaltatore di convocare il DL con il preavviso di cui sopra indicando luogo, ora e data prevista di esecuzione della prova/collaudo. Qualora il DL o l’ispettore/collaudatore dallo stesso incaricato non fosse presente all’ora e giorno indicati nella convocazione l’Appaltatore è autorizzato a eseguire la prova/collaudo prevista emettendo il relativo certificato che deve essere trasmesso al DL in copia. L’originale è conservato dall’Appaltatore in allegato al PCQ. Sul certificato deve essere sempre indicato il riferimento al PCQ (codifica) e alla posizione oggetto della prova/collaudo;

- 	intervento tipo V (Vincolante): è richiesto all’Appaltatore di convocare il DL con il preavviso di cui sopra indicando luogo, ora e data prevista di esecuzione prova/collaudo. Qualora il DL o l’ispettore/collaudatore dalla stesso incaricato non fosse presente all’ora e giorno indicati nella convocazione l’Appaltatore NON deve dare seguito alla prova/collaudo salvo esserne stato autorizzato preventivamente per iscritto dal DL. Al termine della prova/collaudo l’Appaltatore emette il relativo certificato che deve essere trasmesso al DL in copia. L’originale è conservato dall’Appaltatore in allegato al PCQ. Sul certificato deve essere sempre indicato il riferimento al PCQ (codifica) e alla posizione oggetto della prova / collaudo.

- Una fase di controllo/collaudo non può essere iniziata se non sono stati eseguiti con esito positivo tutti i precedenti controlli/collaudi e/o non sono stati risolte le anomali e/o non conformità riscontrate nella fase precedente.

- Il DL esprime il proprio piano di sorveglianza indicando per ciascuna fase del PCQ il codice di intervento C – N – V fermo restando che l’ultima fase del PCQ deve sempre essere “Raccolta e verifica della documentazione certificativa” ed è intervento di tipo V per il DL.

- L’Appaltatore trasmettendo unitamente al PdQ i relativi PCQ dovrà avere parimenti espresso il proprio piano di sorveglianza tanto sugli eventuali approvvigionamenti che sulle attività di cantiere..

## DOCUMENTAZIONE

Il Fornitore deve garantire il controllo dell’emissione, aggiornamento, distribuzione ed archiviazione della documentazione inerente il contratto d’appalto.

Ciò include che nel PdQ vengano trattate le modalità che riguardano almeno i seguenti aspetti:

	verifica della documentazione;

	disponibilità dell’edizione corretta (ultima) dei documenti nel momento e nel luogo in cui l’attività viene svolta;

	attuazione delle eventuali modifiche in maniera controllata e documentata;

	archiviazione dei documenti.

## CONTROLLO IN INGRESSO CANTIERE DEI MATERIALI

L’Appaltatore è responsabile del ricevimento in modo controllato di tutti i materiali sino all’installazione degli stessi.

Condizione vincolante per l’autorizzazione del DL alla spedizione del materiale dalle officine di fabbricazione / prefabbricazione al sito è che la relativa documentazione di certificazione in relazione alle classi di importanza sopra citate sia stata resa disponibile al DL stesso.

In carenza di detta documentazione l’Appaltatore deve darne notifica al DL e segregare in apposita area il materiale/apparecchiatura, con divieto di procedere all’installazione dello stesso sino al ricevimento della documentazione mancante che attesti la conformità ai requisiti di contratto.

Solo su autorizzazione del DL l’Appaltatore può procedere all’installazione mantenendo la rintracciabilità del materiale posto in opera specificando una fase ultima di lavorazione oltre la quale non procedere per non rendere irreversibile l’eventuale rimozione del materiale stesso.

## COLLAUDI FINALI DELL’OPERA

Ad integrazione delle prescrizioni stabilite nel CSA si precisa quanto segue.

### VERIFICA DI FINE LAVORI DELL’OPERA

L’Appaltatore notifica per iscritto al DL che i lavori oggetto del contratto sono stati completati richiedendo una verifica in contraddittorio.

- La verifica di fine lavori accerta in particolare:

- la completezza e congruenza dell’opera in rapporto ai documenti contrattuali in versione as-built, ossia che non sussistono mancanze o carenze di opere o componenti;

- l’avvenuta esecuzione con esito positivo delle prove e collaudi previsti in corso d’opera dai documenti contrattuali;

- la completezza della documentazione certificativa (attestati di qualifica e/o omologazione ai sensi delle vigenti norme dei materiali e/o componenti, certificati di prove, controlli e collaudi in corso d’opera e delle relative APMC, …..).

- L’Appaltatore ha l’onere di predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria alla verifica e specificatamente i documenti in forma as-built.

- Il risultato della verifica deve inoltre precisare:

- le eventuali anomalie riscontrate e le messe a punto richieste con le date entro cui l’Appaltatore deve porvi rimedio;

- se sussistono motivi tali da impedire l’esecuzione della successiva fase di collaudo provvisorio.

- Tutte le modifiche e messe a punto che comportano modifiche degli elaborati di progetto, devono essere registrate dall’Appaltatore sui documenti progettuali, specificatamente elaborati grafici, in modo da essere prese in carico nell’emissione finale degli as-built.

- Il DL si assicura che l’Appaltatore esegua nei tempi e secondo le modalità concordate le messe a punto atte a rimuovere le anomalie registrando (con data e firma) l’esito positivo dell’intervento.

- A seguito di esito positivo di tutte le verifiche verrà redatto il certificato di termine lavori contrattuale e pertanto la data dell’ultima verifica costituisce la data contrattuale di termine lavori.

### COLLADO FINALE DELL’OPERA

Il collaudo può essere effettuato se la verifica di fine lavori è stata completata con esito positivo o non sono state riscontrate anomalie giudicate vincolanti per il proseguo delle successive attività di collaudo finale.

- Il collaudo finale è condotto dal Collaudatore nominato dal Committente, in presenza del DL e del Committente stesso.

- Lo scopo del collaudo finale è di accertare la perfetta rispondenza dell’opera all’uso cui è destinata ed è regolato dalle vigenti norme di legge applicabili.

- Le prove e i collaudi da effettuare nel corso del collaudo finale sono precisate nei documenti tecnici contrattuali, fermo restando il diritto del Collaudatore di richiedere ulteriori prove e collaudi ritenute necessarie per accertare i requisiti funzionali e prestazionali dell’opera o per rimuovere eventuali non conformità o anomalie registrate in sede di collaudo.

- Il DL si assicura che l’Appaltatore esegua nei tempi e secondo le modalità concordate le messe a punto atte a rimuovere le anomalie registrando (con data e firma) l’esito positivo dell’intervento.

- A seguito di esito positivo di tutte le verifiche verrà redatto dal Collaudatore il certificato di collaudo finale contrattuale e pertanto la data dell’ultima verifica costituisce la data contrattuale di collaudo finale.

## CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI

- Come previsto dall’Art. 200 del DPR 554/99, é espressamente previsto che il Committente possa richiedere all’Appaltatore di disporre dell’utilizzo di una parte dei lavori o dell’opera oggetto del contratto prima che intervenga il collaudo provvisorio dell’insieme.

- In tal caso il DL comunicherà all’Appaltatore in corso d’opera la richiesta del Committente indicando:

- quale parte o lotto dei lavori/opera deve essere consegnato per uso del Committente

- la relativa data richiesta di messa a disposizione desunta dal PL

- senza che l’Appaltatore possa avanzare opposizione e/o riserva alcuna e/o richiedere alcun onere aggiuntivo.

- Qualora, per insorte nuove necessità, la Committente abbia necessità di disporre della parte/lotto dei lavori ad una data antecedente rispetto a quella risultante dal PL, la DL e l’Appaltatore concorderanno un PDF specifico definendo gli eventuali oneri aggiuntivi connessi che ne derivassero all’Appaltatore a tale titolo.

## APPARECCHIATURE DI PROVA, MISURA E COLLAUDO (APMC).

- Per i controlli e collaudi rilevanti ai fini della certificazione di rispondenza ai requisiti contrattuali, l’Appaltatore deve sempre garantire che gli stessi sono effettuati con APMC tarate e utilizzate da personale addestrato all’impiego delle stesse.

- Detti controlli rilevanti devono essere elencati nel PdQ.

- Lo stato di taratura delle APMC e l’idoneità del personale sono comprovate dalla disponibilità dei relativi certificati, che devono essere resi disponibili prima del collaudo e fare parte integrante della certificazione:

- In carenza di tali dati, nessun certificato di collaudo sarà accettato dal DL ed è cura ed onere dell’Appaltatore rieseguire il collaudo attenendosi alle sopraindicate prescrizioni.

## NON CONFORMITA’O ANOMALIE (NC)

- L’appaltatore deve dimostrare di tenere sotto controllo l’emissione e gestione delle non conformità e/o anomalie che hanno un impatto sulla qualità dei lavori.

- Le modalità possono essere alternativamente:

- 	l’Appaltatore avente un Sistema Qualità deve dimostrare di utilizzare appropriate procedure;

- 	l’Appaltatore che non dispone di un Sistema Qualità deve poterne dare evidenza attraverso opportuni documenti.

- In particolare l’Appaltatore deve dare evidenza che ha definito e applica criteri / modalità per:

- 	la risoluzione delle NC incluso l’eventuale intervento del DL;

- 	l’identificazione dei prodotti non conformi per evitare un utilizzo non corretto;

- 	il mantenimento della documentazione (rapporto di non conformità)

## REPORTING

### RIUNIONI

L’Appaltatore se necessario per il buon andamento delle attività può richiedere per iscritto la convocazione di una riunione di norma presso gli uffici di sede o cantiere del DL.

- Nella richiesta l’Appaltatore deve precisare:

- l’oggetto della riunione;

- lo scopo della riunione;

- i documenti da esaminare/discutere;

- le eventuali informazioni che richiede di rendere disponibili.

- L’Appaltatore redige il verbale dettagliato della riunione, che registra le decisioni prese, e viene firmato da tutti i partecipanti.

### REPORTING PERIODICO DI AVANZAMENTO DELL’APPALTO

L’Appaltatore deve trasmettere al DL un rapporto ufficiale periodico che riporti lo stato d’avanzamento di:

- Ingegneria costruttiva;

- Costruzione (approvvigionamenti principali)

- Realizzazione in sito

- L’emissione del report ha frequenza mensile e analizza lo stato di avanzamento delle attività con riferimento all’ultimo giorno del mese in esame (data di stato) e dovrà essere consegnato al DL al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo.

Il DL può richiedere una cadenza diversa qualora l’andamento registrasse delle criticità per il mantenimento del programma contrattuale.

- Il report deve essere composto da due sezioni:

- Sezione sullo stato avanzamento delle attività così articolato:

  - Sintetica nota di commento sull’andamento delle attività nel periodo oggetto di verifica analizzando in particolare le motivazioni che hanno portato a registrare eventuali scostamenti rispetto al pianificato;

  - Sintetica nota sullo stato degli approvvigionamenti del materiali, semilavorati, componenti, …….

  - Analisi delle attività che saranno compiute nel mese successivo ed in particolare misure correttive pianificate per riassorbire eventuali scostamenti registrati nel precedente periodo;

  - Azioni eventualmente a carico del DL e/o del Committente che condizionano il programma;

  - Identificazione e segnalazione di particolari items critici che nel medio periodo (1-2 mesi) se non risolti tempestivamente possono generare criticità temporali;

  - Registrazione su ciascuna barra del Gantt del reale stato di avanzamento % e aggiornamento della proiezione a finire in caso di scostamenti. Inoltre in forma tabellare per ciascuna attività dovrà essere mantenuta la registrazione delle date effettive di inizio e fine di ciascuna attività.

  - Aggiornamento di tutti gli istogrammi mensili registrando il valore di consuntivo del mese;

- Sezione sullo stato del SQ così articolato:

- Elenco dei controlli e collaudi eseguiti nel periodo allegando copia dei relativi certificati

- Pianificazione dei controlli e collaudi previsti nel mese successivo

- Aggiornamento dell’elenco delle NON CONFORMITA’

### REPORTING PERIODICO SEMPLIFICATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI IN SITO

Nel periodo di attività in sito, l’Appaltatore, oltre il sopraccitato report, deve trasmettere al DL al 15° giorno di ogni mese, o al primo giorno successivo lavorativo, il PL registrando lo stato di avanzamento delle attività mediante indicazione dell’avanzamento % registrato di ciascuna barra del Gantt e la relativa proiezioni a finire.

- Deve inoltre segnalare con congruo anticipo le eventuali azioni a carico del DL e/o del Committente per il mantenimento del programma.

## LINGUA

- Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.

- Per materiali/semilavorati/apparecchiature/componenti di origine estera, l’Appaltatore deve fornire il documento originale (nella lingua del paese di origine) e la relativa traduzione in lingua italiana, che costituirà testo di riferimento ai fini contrattuali.

## SOFTWARE

- Per la redazione della documentazione contrattualmente richiesta l’Appaltatore deve utilizzare i software della famiglia Microsoft Office, o altri compatibili, ed in particolare:

- Programmazione		Microsoft Project 2002

- Relazioni			Microsoft Word

- Report 			Microsoft Word

- Istogrammi			Microsoft Excel

## DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRODOTTA DALL’APPALTATORE

- L’Appaltatore deve emettere almeno la seguente documentazione:

- a) Assicurazione Qualità

- PdQ: entro 30gg dall’aggiudicazione definitiva dell’Appalto;

- 	Rapporti di non conformità: immediata notifica al DL;

- b) Documenti di pianificazione

- 	Programma Generale dell’Appalto (PG): annesso al PdQ;

- 	Programma di esecuzione dei Lavori (PL): annesso al PdQ;

- Programma Dettagliato di Fase: entro 5gg lavorativi dalla richiesta scritta del DL

c) Modalità di lavoro

	Processi speciali di lavorazione/realizzazione: se già elencati nel PdQ devono essere disponibili al DL almeno 15gg prima dell’esecuzione dell’attività, se richiesti dal DL entro 5gg lavorativi dalla richiesta;

	Procedure speciali di controllo/collaudo: come sopra;

d) Controllo Qualità e Collaudi

	Piani di Controllo Qualità: unitamente al PdQ;

	Procedure per CND se già elencati nel PdQ devono essere disponibili al DL almeno 15gg prima dell’esecuzione dell’attività, se richiesti dal DL entro 5gg lavorativi dalla richiesta;

	Rapporti di controllo e collaudo: al termine della fase di controllo e collaudo.

e) Reporting

	Rapporto di avanzamento periodico: mensile. Stato delle attività al 25 del mese in esame e  trasmesso al DL entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo;

	Rapporto di avanzamento periodico semplificato per le attività di cantiere: quindicinale trasmesso al DL il giorno 15 di ogni mese o il primo giorno lavorativo successivo.

f) Documentazione per le Autorizzazioni di legge

- Documentazione di competenza dell’Appaltatore per le autorizzazioni a carico del Committente : entro 5gg dalla richiesta da parte del DL;

g) Documentazione as-built:

- Documentazione as-built provvisoria: unitamente alla richiesta di constatazione di fine lavori.

- Documentazione finale as-built:  al collaudo provvisorio

Tutta la documentazione deve essere consegnata in nr. 3 copie cartacee e su supporto (CD) informatico.

ALLEGATO 1 - SUDDIVISIONE DELLE LAVORAZIONI NELLE CLASSI DI IMPORTANZA

| OPERE EDILI | FORNITURA | POSA IN OPERA |
| --- | --- | --- |
| Interventi strutturali nella loro totalità | Importante | Critico |
| Impermeabilizzazioni e coibentazioni | Importante | Critico |
| Coperture in rame | Importante | Critico |
| Rivestimenti esterni in rame, in Alucobond, in legno ed il rivestimento a cappotto | Importante | Critico |
| Pavimentazioni in pietra (interne ed esterne), legno e sopraelevate | Importante | Critico |
| Tutti i rivestimenti interni in pietra, legno, marmo | Importante | Critico |
| Controsoffittature in rame e in legno | Importante | Critico |
| Serramenti esterni e relativi oscuramenti | Importante | Critico |
| Protezione antincendio delle strutture | Importante | Critico |
| Interventi di consolidamento e restauro | Importante | Importante |
| Vetri | Importante | Importante |
| Mobiletti copri fancoils, scrittoi, piani porta oggetti | Comune | Importante |
| Controsoffitti interni | Comune | Importante |
| Serramenti interni in legno | Importante | Importante |
| Pontone galleggiante | Importante | Importante |
| Paracarri automatico tipo Pilomat | Importante | Importante |
| Tutti gli altri materiali e lavorazioni in sito | Comune | Comune |
| IMPIANTI TERMOFLUIDICI | Importante | Critico |
| IMPIANTI ELETTRICI ED ASCENSORI | Importante | Critico |
| IMPIANTI SPECIALI / TD | Importante | Critico |
| IMPIANTI DI CONTROLLO E DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE | Importante | Critico |
| Per i materiali standard da commercio o catalogo | Comune | NA |